**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

 **2021 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Տարոն Քոչարյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 18.01.2021 թ –ի թիվ 2 որոշմամբ**

 (նիստի ամսաթիվը)

**Կարճաղբյուր 2021 թ.**

**Բովանդակություն**

[1. Համայնքի տեսլականը եվ ոլորտային նպատակները Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc501406167)

[2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը եվ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)](#_Toc501406168)

[3 Համայնքային գույքի կառավարման 2021 թ. Ծրագիրը Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc501406169)

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ................................................................

[[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc501406171)](#_Toc501406171)

# **Ներածություն**

Կարճաղբյուր համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի զարգացման ծրագրով **(ՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄԸՀ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում** ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված է համայնքի 2021 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Կարճաղբյուրը բարեկարգ, մաքուր համայնք է, որտեղ հիմնականում զարգացած է գյուղատնտեսությունը̀ անասնապահությունը և բուսաբուծությունը: Կարճաղբյուր համայնքի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հնարավորություններից:

Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով հա­մայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկա­մուտ­ների, տեղա­կան տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ:

Բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել գեղեցիկ, բարեկարգ և ամենաբարեկեցիկ համայնքներից մեկը: Բարեփոխումներ կատարելով` նախատեսվում է հասնել հետևյալ նպատակներին`

• զարգացնել գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունն համայնքում

• կազմակերպել համայնքի բնակչության մշակութային կյանքը և հանգիստը աշխատանքից ազատ ժամերին

• ապահովել բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների նորմալ և անվտանգ երթևեկությունը:

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

 Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2021 թվականի հունվարի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2021թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2021 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

***ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ***

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, ծառայությունների եւ այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:

Կարճաղբյուրի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է համայնքի ղեկավարը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ:

 **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ**

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. հոկտեմբերի 25-ի թիվ 1351-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջների կատարման նպատակով` Կարճաղբյուր համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրում ներառել սեյսմիկ ռիսկերի նվազեցման հետևյալ միջոցառումները`

* Ուսումնասիրել Կարճաղբյուր համայնքի հատուկ կարևորության օբյեկտները` համայնքապետարանի վարչական շենք, <<Կարճաղբյուրի ԱԱՊԿ »,<<Կարճաղբյուր գյուղի թիվ 1 մանկապարտեզ >>, ՀՈԱԿ, <<Կարճաղբյուրի Ա. Գրիգորյան անվան միջն. դպրոց>>, ՊՈԱԿ, էլ. էներգիայով սնուցող բարձր, միջին և ցածրավոլտ հզորության տրանսֆորմատորային կայաններ, ԱԻ-ի պայմաններում համայնքի կենսագործունեությունը ապահովող «Հայռուսգազարդ»-ի տարածքային ծառայություն և այլն, վերհանել դրանց սեյսմիկ խոցելիության ռիսկերը` հնարավորության դեպքում կիրառելով սեյսմիկ շինարարության նոր մեթոդներ :
* Ստեղծված արագ արձագանքման ուժերի միջոցով մշակել նորմատիվ փաստաթղթեր, որոշել համայնքի բազմաբնակարան շենքի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը` ներգրավելով սեյսմոլոգների և երկրաբանների:
* ՈՒսումնասիրել և վերհանել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ապաստարանների և թաքստոցների առկայությունը, նրանց տեխնիկական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում կազմել դրանց նկարագիրը և ներկայացնել առաջարկություններ հայտնաբերված թերությունների վերացման վերաբերյալ:
* Մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել բնակչության իրազեկման և ազդարարման միջոցների սարքին և գործուն վիճակը, համայնքի կազմակերպություններում և բնակչության շրջանում պարբերաբար անցկացնել ուսուցումներ` երկրաշարժի և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ նրանց ճշգրիտ և արհեստավարժ գործողությունների վերաբերյալ”

**Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **18 %** |  |
| Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով | **1.03 %** |  |
| Համայնքում գրանցված բնակիչների ընդհանուր թիվը, նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | **+0.3 %** |  |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), 70% | լավ | Ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,  | 16.1 % |  |
|  | ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկությունը, համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), 50% | 90 |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո |  |
|  | Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),60%  | Ավելի շատ լավ |  |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը | Ավելի շատ վատ, քան լավ  | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ  |
| Տարերային աղետների հնարավոր վտանգների նվազեցման ու հետևանքների վերացման ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների ավելացում (հարցումների հիման վրա), 70% -ով | 25 | 55 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) 70% | Լավ  |  |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 85% | 12 |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետությունը: | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում 25 % | 1490 հա |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը։ | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը,15 կմ | 5.6 կմ վերանորոգ-ված  |  |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) 50% | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| Անցկացնել ստուգումներ առևտրի սրահներում պատշաճ սպասարկում իրականացնելու համար  | Եռամսյակը 1 անգամ  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի որակյալ ծառայությունների մատուցումը; | Համայնքում գործող նախադպրոցական հաստատության` մանկապարտեզ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների որակյան դաստիարակության և ուսուցման կազմակերպում(հարցումների հիման վրա) 70% | Ավելի շատ լավ |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ | այո |  |
|  | Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 8.3 % | 205 մարդ,  |  |
|  | Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ,15% | 350 |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| Իրականացնել հսկողություն համայնքի <<Բժշկական ամբուլատորիա>> ՀՈԱԿ-ում | Տարվա ընթացքում առնվազն 2 անգամ համայնքապետարանի կողմից իրականացնել հսկողություն  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում իրականացնել պատվաստումներ 0-18 տարեկան բնակչությանը 24% | 565 |  |
|  | Տարվա ընթացքում իրականացնել պատվաստումներ 18 և ավել տարիքի բնակչությանը 76% | 1772 |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը: | Մատուցված սպորտային խմբակների ծառայությունների մասին բնակիչների կարծիքը | Շատ լավ |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | Այո |
|  | Սոցիալապես անապահով բնակիչներին օգնության տրամադրում | Բավականի լավ |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
|  | Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի ընդհանուր երկարությունը /կմ/ | 6.5 կմ |  |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Աջակցել անասնաբուժական ծառայության աշխատանքներին | Հսկողություն իրականացնել անասնաբուժի կողմից կատարվող անասնահամաճարա-կային պատվաստումների իրկանացմանը 90% | 7 |  |
|  | Համայնքի բնակիչների գոհունակությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),70 % | 1330 |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
|  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),60 % | բավարար |  |
|  | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ, 31 մ2% |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Բարձրացնել համայնքում զբոսաշրջության ցուցանիշները  | Շատ լավ |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| Աղետների ռիսկի կառավարման նիստեր | տարվա ընթացքում առնվազն երկու անգամ անցկացնել ԱՌԿ խորհրդի նիստեր | լավ |  |
| Համայնքում բարձրացնել բնակչության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացրած որոշումներում | Առնվազն 2 անգամ համայնքում անցկացնել հանրային բաց լսումներ  | Ավելի շատ լավ |  |

# **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **1.** | **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում համայնքային ծառայությունների մատուցում** | **52253.5** | **Գ. Կարճաղբյուր**  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| **1** | **Փրկարականա ծառայություն** |  |  |
| **2.** | **Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների անցկացում**  |  | **Գ. Կարճաղբյուր** |
| **Ոլորտ 3. ճանապարհային տնտեսություն և լուսավորության ցանցի համակարգի սպասարկում** |
| **1.** | **Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում** **և ձնամաքրման աշխատանքների կատարում**  |  **1600.0** | **Գ. Կարճաղբյուր** |
| **2.** | **Լուսավորության ցանցի սպասարկում և** **Լուսավորության ցանցի էներգետիկ ծառայություն**  | **2900.0**  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն, այլ մշակության կազմակերպություններ** |
| **1.** | **համայնքի միջոցառումների կազմակերպում, պարի, նկարչություն- դիզայնի դասավանդում** | **22500.0** |  |
| **Ոլորտ 5.Գյուղատնտեսություն** |
| **1.** | **Արոտավայրերի ջրարբիացում** |  |  |
| **Ոլորտ 6.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **1.** | **Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | **900.0**  | **Գ. Կարճաղբյուր** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **1.** | **Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին օգնության տրամադրում** | **1950.0** | **Գ. Կարճաղբյուր** |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն**  |
| **1.** | **Խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում** | 500.0 | **Գ. Կարճաղբյուր** |
| **2.** | **Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում և փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում** | 2200.0 |  |
| **Ոլորտ 10. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **1.** | **Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպաստում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, որը կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը և գործազրկության պակասեցմանը** | **5000.0** | **Գ. Կարճաղբյուր** |
| **2.** | **Համայնքի մշակույթի տունը ջեռուցման համակարգով ապահովում և մշակութային կյանքի աշխուժացում, երաժշտական գործիքների ինչպես նաև մշակույթի տանը գործող թանգարանի, գրադարանի գույքի ձեռք բերում** |  |  |
| **3.** | **Արվեստի դպրոցի ստեղծում** |  |  |
| **4.** | **Խաղահրապարակի կառուցում** |  |  |
| **5.** | **Համայնքում հանգստի գոտու կառուցում**  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն** |
| **1.** | **Համայնքում տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային** |  |  |
| **Ընդամենը**  | **7700.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ոլորտային նպատակ** .Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում , համայնքային ծառայությունների մատուցում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցված համայնքային ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ 2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝- 16.1% |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Կարճաղբյուր համայնք** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների որակը (հարցումների հիման վրա) 70 % 2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում- 16.1 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  | 2021թ. Փետրվար – 2021թ. նոյեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը – ավելի շատ լավ, քան վատ2.ՏԻՄ աշխատակազմի համայնքային ծառայողների թիվը - 73. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10 %-ով 4.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 15 %-ով5.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 248 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, ԽՄ եռամսյակային տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  | 2021թ. փետրվար–2021թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 12. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ - առկա է |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ – 3 համակարգիչ, 2 սկան սարք, 2 պռինտեր2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է3.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**  |
| **Ոլորտային նպատակ** .1. Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության և կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ:
2. Անցկացնել աղետների ռիսկի կառավարման նիստեր
 | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը – միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 2.Տարերային աղետների հնարավոր վտանգների նվազեցման ու հետևանքների վերացման ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների ավելացում (հարցումների հիման վրա) - 30 % - ով |
| **Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայություն****Բնակավայրերը՝ Կարճաղբյուր համայնք** |
|  **Ծրագրի նպատակ.** Կազմակերպել առուների հուների մաքրումը և բարձրացնել սելավների հնարավոր վտանգներից բնակչության անվտանգությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Կազմակերպվել է առուների հուների մաքրումը – այո2.Բարելավվել է բնակչության անվտանգության մակարդակը – ավելի շատ լավ, քան վատ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.****Հաշվետվություն ամեն ամիս** | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  | 2021թ. ապրիլ – 2021թ. մայիս | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել է առուների հուների մաքրումը, բարձրացնել բնակչության անվտանգության մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.առուների հուների մաքրման տևողությունը- 2 ամիս2. Բնակիչների կարծիքը առուների հուների մաքրման վերաբերյալ- ավելի շատ լավ, քան վատ 3.Առուների մաքրված հուների երկարությունը - 4.Սելավների թվի նվազեցում -50 % - ով | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ամսեկան հաշվետվություններ,  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  | 2021թ. մարտ – 2021թ. Մայիս ս | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Առուների հուների մաքրման ծրագրի մշակում և կառավարում2. Առուների հուների մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 150.0 հազար դրամ**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների անցկացում**  **Բնակավայրը՝ Կարճաղբյուր** |
|  **Ծրագրի նպատակ.** Բարձրացնել համայնքի բնակչության զգոնությունը արտակարգ իրավիճակների, աղետների դեպքերում  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքում կատարվում են ուսումնավարժական աշխատանքներ բնականոն գործում է – այո  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  | 2021թ. հունիս–  | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ հանձնաժողովի կազմի իրազեկվածություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ հանձնաժողովի կազմի իրազեկվածությունը, բնական աղետներին արագ և լիարժեք արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը -միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  | 2021թ. հունիս –  | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում:2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական բուկլետների պատրաստում և տարածում բնակչության շրջանում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 230.0հազար դրամ**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 3. Ճանապարհային տնտեսություն և լուսավորության ցանցի ընդլայնում** |
| **Ոլորտային նպատակ** .1. Ասֆալտապատել
2. Մաքրել ձյան ծածկույթից համայնքի ճանապարհները
3. Սպասարկել լուսավորության ցանցը
 | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. ներհամայնքային ճանապարհների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ 2. համայնքի ճանապարհների մաքրումը ձյան ծածկույթից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ 3. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - լավ |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանաարհների ասֆալտապատում և ձնամաքրման աշխատանքների կատարում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  | 2021թ նոյեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**1. Բարելավել համայնքի ճանապարհների վիճակը բոլոր թաղամասերում
2. Կատարել ձյան ծածկույթի մաքրման աշխատանքներ
 | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1/ ասֆալտապատված ճանապարհների երկարությունը - 5.6 կմ 2/ Տարվա ընթացքում նախատեսված համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատում 1 կմ, փոսալցում և խճապատում:- մոտ 2 կմ3/Բնակիչների կարծիքը ճանապարհների մատչելիությունից – ավելի շատ լավ, քան վատ4/ Ծրագրի իրականացման ժամկետը – տարվա ընթացքում1. Ձյան ծածկույթից մաքրվող ճանապարհների երկարությունը մոտ 14 կմ
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  | 2021թ հոնվար- փետրվար2021 դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**1. Նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 2. ձնամաքրման աշխատանքների կատարում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ասֆալտապատման ծախսեր 1600.0՝ հազ. Դրամ2. ձնամաքրման աշխատանքների համար Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **300.0** հազ. Դրամ2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 33. Համայնքի վարձակալված տեխնիկա – առկա է տեխնիկա**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Լուսավորության ցանցի սպասարկում և լուսավորության ցանցի էներգետիկ ծառայություն****Բնակավայրերը՝ Կարճաղբյուր համայնք**  |
|  **Ծրագրի նպատակ.** Բարձրացնել Կարճաղբյուր համայնքի փողոցներում անվտանգ երթևեկության մակարդակը:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, | 2021ապրիլ-2021 սեպտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Համայնքի փողոցները դարձնել լուսավոր, երթևեկելու համար ավելի անվտանգ և տեսանելի : | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Փողոցներում տեղադրված սյուների և լուսատուների թիվը -349 3. Կառուցված լուսավորության ցանցերի ընդհանուր երկարությունը - մոտ 13.0 կմ4. Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից - լավ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, | 2021թվական  | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**1. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում3. փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտերի հիման վրա էլ. Էներգիայի ծախսերի վճարում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմում աշխատանքների իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ -22. Համայնքի բյուջեով լուսավորության ցանցի սպասարկում ` նախատեսված ծախսեր 250.0 **հազ. դրամ**4. լուսավորության ցանցի էներգետիկ ծառայություն 2500**.0 հազ.դրամ****ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ,  |
| **Ոլորտ 4 .Կրթություն , այլ մշակութային կազմակերպություններ** |
| **Ոլորտային նպատակ** .Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| **Ծրագիր 1. Կարճաղբյուր համայնքի միջոցառումների կազմակերպում, պարի, նկարչության և դիզայնի դասավանդում** |
|  **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի զարգացմանը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքում իրականացնել միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներ, համայնքում անցկացնել պարի, դասավանդումներ  |  **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի զարգացմանը, մանկապարտեզ հաճախող երեխաների և դպրոցահասակ երեխաների համար կազմակերպել միջոցառումներ , ինչպես նաև կազմակերպել պարի, պարապմունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, | 2021 թվական. | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**1. Կարճաղբյուր համայնքում անցկացված միջոցառումների կազմակերպում
2. Պարի, պարապմունքներ
 | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը - 81/ պարի դասավանդում- 10 ամիս, շաբաթը 2 օր /35 երեխա/   | **Միջանկյալ արդյունք 1.**Համայնքի բնակչության գոհունակությունը, մշակութային կյանքի զարգացման վերաբերյալ:  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, | 2021 թվական   | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**1. Կարճաղբյուր համայնքում անցկացված միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման փաստաթղթեր 1. Պարի պարապմունքներ

Անցկացնող դասատուների հետ կնքված պայմանագրեր  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. միջոցառումների կազմակերպման մատյան ՝12. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 03. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝միջոցառումների կազմակերպման **100.0** հազ.դրամ, Պարի դասատուների աշխատավարձ` հազ.դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| Ոլորտ 5. Գ**յուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ** .Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը: |  **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի երկարությունը 6.5- կմ |
| **Ծրագիր 1. Արոտների ջրարբիացում**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Բարձրացնել արոտների օգտագործման արդյունավետությունը:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի եկամտաբերության աճը - 50% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի քարտուղար,  | 2021հունվար-2021 դեկտեմբ | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարձրացել է արոտների օգտագործման արդյունավետությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Համայնքում Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի ընդհանուր երկարությունը 6.5 –կմ2.Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայության մասին – ավելի շատ լավ, քան վատ3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**տարեկան հաշվետվություններ,  | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի քարտուղար,  | 2021 հունվար-2021 դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի աշխատանքների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 13.Ջրարբիացման աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝50.0 հազ.դրամ4. ծրագրերի իրականացման գրասենյակ (ԾԻԳ) –հազ.դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը՝**  նախարարության ԾԻԳ, **համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 6. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ** .Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Կարճաղբյուր համայնք** |
|  **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքում - 80 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**տարեկան հաշվետվություններ | 2021 հունվար-2021դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Համայնքում կազմակերպվում է աղբահանություն և սանիտարական մաքրում և ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով – մոտ 1250մ32.Աղբամանների թիվը - 153.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը-(շաբաթվա ընթացքում) – 1 անգամ 4.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  | 2021 հունվար-2021 դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**1. Աղբամանների տեղադրում2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 22. Համայնքի վարձակալած տեխնիկա – առկա է3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 900.0 հազ.դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական օգնություն** |
| **Ոլորտային նպատակ** .Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո2.Սոցիալական օգնություն ստացողների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից – ավելի շատ լավ , քան վատ  |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին օգնության տրամադրում****Կարճաղբյուր համայնք** |
|  **Ծրագրի նպատակ.** Որոշակի չափով օգնել սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող համայնքի բնակիչներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բնակչության կարծիքը անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի քարտուղար,  | 2021 հունվար-2021դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Դժվարին իրավիճակում գտնվող համայնքի բնակիչներին օգնության տրամադրում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացրածների թիվը -37 3.Սոցիալական օգնություն ստացողների կարծիքը - ավելի շատ լավ, քան վատ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի քարտուղար,  | 2021հունվար-2021դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |

#

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2021 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2021 թ.ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(հա)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | Մշակույթի տուն | Կարճաղբյուր1-ին փող թիվ 1 | 0,12 | լավ | Օգտագործվում է համայնքի կողմից |  |
|  | Կարճաղբյուրի մանկապարտեզի շենք | Կարճաղբյուրի16 փող թիվ 7 | 0.52 | լավ | Օգտագործվում <<Կարճաղբյուրի թ-1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից |  |
|  | Կարճաղբյուրի բժշկական ամբուլատորիայի շենք | Կարճաղբյուրի1փ թիվ 3 | 0.03 | լավ | Օգտագործվում է <<Կարճաղբյուր ԲԱ>> ՀՈԱԿ-Ի կողմից | - |
|  | Ծառայողական ավտոմեքենա / Նիվա/ |  | - | Լավ | Օգտագործվում է համայնքի կողմից |  |
|  | Փողոցային լուսավորության ցանց | Կարճաղբյուր1 փ թ 1-162 փ թ 1-17 3փ թ 1-3փկղ,26փ թ 1-14 7 փ թ1-2011փ թ1-1փկղ13փ թ1-815փ թ1-1316փ թ1-6 17Փ, 18փ, 5փ  | 12.5-13 | լավ | Օգտագործվում է համայնքի կողմից |  |
|  | Համայնքապետարանիշենք | Կարճաղբյուր 1-ին փողոցի թ-3 | 0,11 | լավ | Օգտագործվում է համայնքի կողմից |  |

# **4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների մատուցում** | 52253.5 | 52253.5 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 52253.5 | 52253.5 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Փրկարար ծառայություն | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |
| 2. | Արտակարգ իրավիճակում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների անցկացում |  |  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը 50.0** |
| **Ոլորտ 3. Ճանապարհային տնտեսություն և լուսավորության ցանցի համակարգի սպասարկում** |
| 1. | **Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում և ձնամաքրման աշխատանքների կատարում** |  **1600.0** |  | 1600.0 |  |  |  |
| 2. | **Լուսավորության ցանցի սպասարկում և լուսավորության ցանցի էներգետիկ ծառայություն համալրում** | **2500.0** | **2500.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը 4100.0 2500.0 1600.0** |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն այլ մշակութային կազմակերպություններ** |
| 1. | **համայնքի միջոցառումների կազմակերպում, պարի, նկարչության և դիզայնի դասավանդում** | **22500.0** | **22500.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **22500.0** | **22500.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** |
| 1. | **Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգ** | **500.0** | **500.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **500.0** | **500.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  |
| 1. | **Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  | 900.0 | 900.0- | - | - | - | - |
| **Ընդամենը 900.0 900.0** |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական օգնություն** |
| 1. | **Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին օգնության տրամադրում** | **1950.0** | 1950.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1950.0** | **1950.0** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** |  |  |  |  |  |  |

# **5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների մատուցում****Կարճաղբյուր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ  | 17 |  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 |  |  |  |
| Մշակույթի տուն | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակից | 1 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ | 7 |  |  |  |
| ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով | 10 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 15%-ով | 15 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ 10- %-ով | 10 |  |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը  | 0 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում 5- %-ով | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցած ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 250 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 5 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 5 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների որակը (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ լավ, քան վատ  |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 16.1 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**  |
|  **Ծրագիր 1. Փրկարարական ծառայություն**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտակարգ իրավիճաների, աղետների ռիսկերի ժամանակ բնակչության իրազեկում | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի բնակչության պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների մասնակցների թիվը | 220 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության պատրաստականության մակարդակը բնական աղետների ժամանակ  | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համանքի բնակիչների հետ դաստնթացների անցկացում,  | Եռամսյակը 1 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակչության պատրաստվածությունը բնական աղետների ժամանակ  | այոավելի շատ լավ, քան վատ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **150.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **Ծրագիր 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպման դասընթացների անցկացում****Լեռնանիստ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ հանձնաժողովի կազմը | Արտակարգ. -15Աղետներ.-17 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված դասընթացների մասնակիցների թիվը | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ արագ և լիարժեք արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  |  |  |  |
| Արտայարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ հանձնաժողովի կանոնադրության առկայությունը  | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտայարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ հանձնաժողովի կանոնադրության իրազեկվածությունը | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտայարգ իրավիճակներում, աղետների ռիսկերի և ռազմական դրության ժամանակ հանձնաժողովը բնականոն գործում է  | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3.ճանապարհային տնտեսություն և լուսավորության ցանցի համակարգի սպասարկում**  |
|  **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում և ձնամաքրման աշխատանքների կատարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Համայնքի կողմից վարձակալված տեխնիկաների քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձնաբքից մաքրվող ճանապարհների երկարությունը, կմ | 14 կմ |  |  |  |
|  | Ասֆալտապատման ենթակա ճանապարհների երկարությունը, կմ | 8.4կմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ | բավականինլավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ճանապարհները դարձել են անցանելի հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին, 52% | բավականինլավ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **300.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Լուսավորության ցանցի սպասարկում և լուսավորության ցանցի էներգետիկ ծառայություն**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 կազմակերպություն |  |  |  |
| Լուսավորության ցանցի սպասարկող աշխատակիցների քանակը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Լուսավորության ցանցի երկարությունը | 8.5կմ |  |  |  |
| Լուսավորության ցանցի ընդլայնման երկարությունը | 8.5կմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը լուսավորության ցանցի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ճանապարհները դարձել են տեսանելի և լուսավոր գիշերային ժամերին | Լավ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1700.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն և այլ մշակութային կազմակերպություններ** |
| **Ծրագիր 1.համայնքի միջոցառումների կազմակերպում, պարի, նկարչություն – դիզայնի դասավանդում** **Կարճաղբյուր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետների և դասավանդող դասատուների թիվը | 1 |  |  |  |
| Կնքված պայմանագրերի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Իրականացվող միջոցառումների քանակը տարեկան  | 8 |  |  |  |
| Անցկացվող պարապմունքների քանակը` շաբաթական  | 2 օր |  |  |  |
| Պարապմունքմերին մասնակցող երեխաների թիվը | Պար – 28  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում անցկացվող միջոցառումների և պարապմունքների վերաբերյալ լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | Շատ լավ,  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5.Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր1. Արոտավայրերի ջրարբիացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ |  |  |  |  |
| Համայնքում արոտների ջրարբիացման համակարգի երկարությունը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայության մասին |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արոտների ջրարբիացման համակարգի եկամտաբերության աճը ,  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ (ԾԻԳ),համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր թաղամասերում աղբահանության և սանիտարկան մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| Համայնքի կողմից վարձակալված տեխնիկա | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա մոտ | 1250մ3 |  |  |  |
|  | Աղբամանների թիվը | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա ընթացքում) | 2 անգամ |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր թաղամասերում, 80% |   1- 22փող |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **900.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին օգնության տրամադրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական օգնություն տրամադրող հանձնաժողովի թիվը | 5 |  |  |  |
| Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով ընտանիքների թիվը  | 29 |  |  |  |
|  | Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացրածների թիվը | 29 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական օգնություն ստացած բնակիչների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | Շատ լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչության կարծիքը անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական օգնության վերաբերյալ  | Շատ լավ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1950.0** |  |  |  |