**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ**

Համայնքի 2021 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԲԱԲԿԵՆ ԴԱԴԻԿՅԱՆ

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 19․01․2021թ․ -ի թիվ 5 որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ 2021Թ

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ..................................................................................................................................... 3

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.......................................................... 4

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 7

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ...................................................................... 20

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ................................................ 21

Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1

ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել <<Համայնքների ֆինանսիստների միավորում>> ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017թ.-ի պատրաստված <<Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման>> մեթոդական ուղեցույցը:

Բերդկունք համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,

սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,

որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները,

պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ Բերդկունք համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 4 բաժիններից.

1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

 Ըստ համայնքի ավագանու 2016թ.հոկտեմբերի 24 թիվ 1 որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի համայնքի տեսլականն է՝

Բերդկունք համայնքը դարձնել բարեկարգ ու մաքուր,բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող,տարբեր գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության,մթերման և արտահանման համար բավարար պայմաններ ունեցող համայնք:

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 58 | 48 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 60 | 65 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 288 | 295 |

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |
| --- | --- |
|  | Վերջնական արդյունքի՝ |
| Ոլորտային նպատակ |  |
| Ցուցանիշ | Ելակետայի ն արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայություններիորակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 65 | 68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ- երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 2 | 4 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % |  60 |  65 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 82 | 95 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 0 | 0 |
| Բնակիչների բավարարվածությունըհամայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,% | 82 | 95 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, % | 25 | 35 |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 1 | 1,5 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 15 | 45 |
| Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, | ոչ | Ոչ |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 10 | 15 |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,% | 0 | 0 |
| Հուշարձանների մաքրում և պահպանում | այո | այո |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 0 | 0 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 0 | 0 |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,% | 45 | 50 |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % |   1,5 | 2 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % |  7 | 7 |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 90 | 95 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 80 | 90 |

6

2. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը(հազ. դրամ) |  |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 7859,4 | համայնքային |
| Ընդամենը | 7859,4 | - |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |
| 1. | Բերդկունք համայնքում փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում | 1620,4 | համայնքային |
| Ընդամենը | 1620,4 |  |
| Ոլորտ 3. Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |
| 1. | Բերդկունք համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցում |  |  |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |
| 1. | Բերդկունք համայնքում համայնքային կենտրոնի կառուցում |  |  |
| 2. | Պահուստային ֆոնդ | 436,4 |  |
| 3. | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 200.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 200.0 | - |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |
| 1. | Միջոցառումներ նախատեսված չեն |  |  |
| Ընդամենը |  | - |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | 200,0 | համայնքային |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 200,0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 200,0 | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |  |  |
| 1. | Անասունների խմելու ջրի կարգավորման աշխատանքներ |  120,0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 120,0 | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |
| 1. | Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 304,8 | Համայնքային |
| Ընդամենը | 304,8 | - |
| Ընդհանուրը |  | - |

Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ոլորտային նպատակԲարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիմանվրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 86% Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռըհամայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 45% |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշԲնակչությանը մատուցվող հանրայինծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքային ծառայողներ | 2020թ. Հունվար դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 12. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 1%3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, ոչ5. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղիրականացվող ծրագրերի թիվը` 06. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2%-ով7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 85%8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումինպատասխանելու միջին ժամանակը, 1-3 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքային ծառայողներ | 2021թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝0 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 13. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 14. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 2 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |

9

|  |  |
| --- | --- |
| Ոլորտային նպատակՔաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովելորակյալ ծառայությունների մատուցումը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինությանև կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 30% Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, 25% |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել Բերդկունք համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Բերդկունք համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 2 կմ Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվըօրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5 ժամ Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվըօրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համապատասխ անմարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| ՄիջոցառումներԲերդկունք համայնքի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 100.0 հազ .դրամ , Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորությանանցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 1 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 40 Առկա մեկնարկիչների թիվը`2LED լամպեր 14 հատ փոխարինված |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |

10

|  |  |
| --- | --- |
| Ոլորտային նպատակԲարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհներիերկարությունը, 1000մ Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, ոչ Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ,3% |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշ Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից,  Տրանսպորտային միջոցների շահագործմանծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը,  | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային,տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,  | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1կբարեկարգվեններհամայնքային ճանապարհները | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  |  | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

11

|  |  |
| --- | --- |
| Միջոցառումներ Բերդկունք համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1620,4 հազար դրամ  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| 2021թ. Մշակույթի և երիտասարդության ոլորտում կազմակերպել միջոցառումներ  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 200.0 հազար դրամ  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |
| 2021թ. Մշակույթի և երիտասարդության ոլորտում ծրագրերի միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |

12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Ծրագիր 2Բերդկունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում |
| Ծրագրի նպատակ Բերդկունք համայնքում պահել և պահպանել պատմամշակութային օբյեկտները | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Պատմամշակութային արժեքների պահպանում, Մատուցվող մշակութայինծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում, Համայնքի մշակութային արժեքներիպահպանման թիվ 5 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |
| 2021թ. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |
|  |

 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ոլորտային նպատակԹեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 20% |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |
| Ծրագրի նպատակԲարձրացնելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային,տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբԵր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Բարձրացել է | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Սոցիալական աջակցություն ստացած | Աշխատակազմ, ՄԳկիսամյակային, | Համապատասխա ն մարդկային, |

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`40 Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 10 Սոցիալական ծրագրի շահառուներիբավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 45% Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ |  |  | տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ  Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես առավել խոցելի ընտանիքներին | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 200.0հազար դրամ Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |
| Ոլորտային նպատակՍտեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավորպայմաններ | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդտարվա համեմատ, 2% Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5% |
| Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում |
| Ոլորտային նպատակՆպաստել համայնքում գյուղատնտեսական զարգացմանը,աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |  |  |  |  |
|  |  |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| Ոլորտային նպատակՀամայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 75% Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 75% |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշՄաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբԵր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1 Աղբահանության ծառայությանմատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով), 4-5օր Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի Համայնքի բնակիչների | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից,85 % |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 304.8հազ.դրամ Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1 Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ բնակչից, 100.0ՀՀ դրամ Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը  Աղբատար մեքենաների թիվը  Աղբամանների թիվը 0 |

17

1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |
| Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություննե ր |  | Համայնք-ՔՀՄՀհամագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 7859,4 | 7859,4 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  |  | - | - | - | - |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| 1. | Նախագիծ-նախահաշվի արժեք | 60.0 | 60.0 |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |
| Ոլորտ 3. Փողոցների լուսավորում |
| 1. | Համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում | 1560,4 | 1560,4 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 1620,4 | 1620,4 | - |  | - | - |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| 1. | Մշակույթի և երիտասարդության ոլորտումմիջոցառումների իրականացում  | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |
| 1. | Միջոցառումներ նախատեսված չեն |  |  | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  |  | - | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  |  | - | - | - | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |
| 1. | Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելիքի ձեռք բերում |  |  | - | - | - | ,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը |  |  | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| 1. | Բերդկունք համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 304.8 | 304.8 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 304.8 | 304.8 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն |
| 1. | Բերդկունք համայնքում անասունների խմելու ջրի ապահովում | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

|  |
| --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 2 | 2 | 0 |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում(%-ով) |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | 3 |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 1-2 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| Ծրագիր 1. Բեռդկունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 0․8 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքներիընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 20 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0. |  | 0 |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․Արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, տոննա | 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մարզադաշտերի թիվը | 0 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 0 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով,% | 0 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 0 |  |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,% | 0 |  |  |  |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 0 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր  |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններ | 5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հուշարձանների վիճակը վիճակը, շատ վատ /վատ / բավարար / լավ /գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |
| Ծրագիր 1. Համայնքում մարզադաշտի գործունեության ապահովում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

25

|  |  |
| --- | --- |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | 200.0 | 80.0 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 6 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,% | 60 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 200.0 | 80.0 |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալերի ստեղծում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |

26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ելքային(ժամկետայնության) |  | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  | 3 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 304.8 | 100.0 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), օր | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | .304.8 | 100.0 |  |  |

27