**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ**

Համայնքի 2021 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԲԱԲԿԵՆ ԴԱԴԻԿՅԱՆ



Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 19․01․2021թ․ -ի թիվ 5 որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ 2021Թ

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ..................................................................................................................................... 3

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.......................................................... 4

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 7

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ...................................................................... 20

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ................................................ 21

Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1

ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել <<Համայնքների ֆինանսիստների միավորում>> ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017թ.-ի պատրաստված <<Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման>> մեթոդական ուղեցույցը:

Բերդկունք համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,

սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,

որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները,

պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ Բերդկունք համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 4 բաժիններից.

1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Ըստ համայնքի ավագանու 2016թ.հոկտեմբերի 24 թիվ 1 որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի համայնքի տեսլականն է՝

Բերդկունք համայնքը դարձնել բարեկարգ ու մաքուր,բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող,տարբեր գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության,մթերման և արտահանման համար բավարար պայմաններ ունեցող համայնք:

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 58 | 48 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 60 | 65 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 288 | 295 |

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Վերջնական արդյունքի՝ | | |
| Ոլորտային նպատակ |  | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետայի ն արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների  որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 65 | 68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ- երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 2 | 4 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 60 | 65 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 82 | 95 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 0 | 0 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը  համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,  % | 82 | 95 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, % | 25 | 35 |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 1 | 1,5 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 15 | 45 |
| Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, | ոչ | Ոչ |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 10 | 15 |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,  % | 0 | 0 |
| Հուշարձանների մաքրում և պահպանում | այո | այո |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 0 | 0 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 0 | 0 |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,  % | 45 | 50 |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1,5 | 2 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 7 | 7 |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 90 | 95 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 80 | 90 |

6

2. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | | Ծրագրի արժեքը  (հազ. դրամ) |  | |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | |  |  | |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | | 7859,4 | համայնքային | |
| Ընդամենը | | | 7859,4 | - | |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | |  |  | |
| 1. | Բերդկունք համայնքում փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում | | 1620,4 | | համայնքային |
| Ընդամենը | | | 1620,4 |  | |
| Ոլորտ 3. Տնտեսական հարաբերություններ | | |  |  | |
| 1. | | Բերդկունք համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցում |  | |  | |
| Ընդամենը | | |  |  | |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | |  |  | |
| 1. | Բերդկունք համայնքում համայնքային կենտրոնի կառուցում | |  |  | |
| 2. | Պահուստային ֆոնդ | | 436,4 |  | |
| 3. | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | | 200.0 | համայնքային | |
| Ընդամենը | | | 200.0 | - | |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | |  |  | |
| 1. | Միջոցառումներ նախատեսված չեն | |  |  | |
| Ընդամենը | | |  | - | |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | | | 200,0 | համայնքային | |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 200,0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | 200,0 | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | |  |  |
| 1. | Անասունների խմելու ջրի կարգավորման աշխատանքներ | 120,0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | 120,0 | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | |  |  |
| 1. | Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 304,8 | Համայնքային |
| Ընդամենը | | 304,8 | - |
| Ընդհանուրը | |  | - |

Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման  վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 86%  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3%  Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը  համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 45% | | | |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշ  Բնակչությանը մատուցվող հանրային  ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքային ծառայողներ | 2020թ. Հունվար դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 1  2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 1%  3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր  4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, ոչ  5. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ  իրականացվող ծրագրերի թիվը` 0  6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2%-ով  7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 85%  8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին  պատասխանելու միջին ժամանակը, 1-3 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքային ծառայողներ | 2021թ. հունվար– դեկտեմբ  եր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ  1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում  2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝0    2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 1  3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1  4. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 2 | | | |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |

9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել  որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության  և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 30%  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80%  Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային  ճանապարհների վիճակից, 25% | | | |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել Բերդկունք համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,  10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Բերդկունք համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 2 կմ  Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո  Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը  օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5 ժամ  Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը  օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համապատասխ ան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| Միջոցառումներ  Բերդկունք համայնքի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 100.0 հազ .դրամ  ,  Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության  անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 1  Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 40  Առկա մեկնարկիչների թիվը`2  LED լամպեր 14 հատ փոխարինված | | | |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | | | | | |

10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների  երկարությունը, 1000մ  Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, ոչ  Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ,3% | | | |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշ  Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից,  Տրանսպորտային միջոցների շահագործման  ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային,  տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  կբարեկարգվեն  ներհամայնքային ճանապարհները | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) |  | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառումներ  Բերդկունք համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1620,4 հազար դրամ | | | |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| 2021թ. Մշակույթի և երիտասարդության ոլորտում կազմակերպել միջոցառումներ | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 200.0 հազար դրամ | | | |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | | | | | |
| 2021թ. Մշակույթի և երիտասարդության ոլորտում ծրագրերի միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |

12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| Ծրագիր 2Բերդկունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Բերդկունք համայնքում պահել և պահպանել պատմամշակութային օբյեկտները | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Պատմամշակութային արժեքների պահպանում,  Մատուցվող մշակութային  ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում,  Համայնքի մշակութային արժեքների  պահպանման թիվ 5 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | |
| 2021թ. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | |  | | | |
|  | | | | | |

13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 20% | | | |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարձրացնել  սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային,  տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  Եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Բարձրացել է | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Սոցիալական աջակցություն ստացած | Աշխատակազմ, ՄԳ  կիսամյակային, | Համապատասխա ն մարդկային, |

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`40  Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 10  Սոցիալական ծրագրի շահառուների  բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 45%  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ |  |  | տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ    Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես առավել խոցելի ընտանիքներին | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 200.0  հազար դրամ  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր  պայմաններ | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ  տարվա համեմատ, 2%  Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5% | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսական զարգացմանը,աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 75%  Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 75% | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշ  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  Եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1  Աղբահանության ծառայության  մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով), 4-5օր  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի  Համայնքի բնակիչների | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից,  85 % |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  Համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 304.8հազ.  դրամ  Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1  Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ բնակչից, 100.0  ՀՀ դրամ  Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը  Աղբատար մեքենաների թիվը  Աղբամանների թիվը 0 | | | |

17

1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները | | | | | | | |
| Համայնքի բյուջե | | Պետական բյուջե | | Դոնոր կազմակերպություննե ր |  | Համայնք-ՔՀՄՀ  համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | | | |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 7859,4 | 7859,4 | | - | | - | | - | - |
| Ընդամենը | |  |  | | - | | - | | - | - |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | |
| 1. | Նախագիծ-նախահաշվի արժեք | 60.0 | 60.0 | |  | |  | | - | - |
|  | |  |  | |  | |  | | - | - |
| Ոլորտ 3. Փողոցների լուսավորում | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում | 1560,4 | | 1560,4 | | - | - | | - | - |
| Ընդամենը | | 1620,4 | | 1620,4 | | - |  | | - | - |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | |
| 1. | Մշակույթի և երիտասարդության ոլորտումմիջոցառումների իրականացում | 200.0 | 200.0 | | | - | - | | - | - |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  |
| Ընդամենը | | 200.0 | 200.0 | | | - | - | | - | - |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | | | | |
| 1. | Միջոցառումներ նախատեսված չեն |  |  | | | - | - | | - | - |
| Ընդամենը | |  |  | | | - | - | | - | - |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | | | |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 200.0 | 200.0 | | - | | - | | - | - |
| Ընդամենը | |  |  | | - | | - | | - | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | | | | |
| 1. | Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելիքի ձեռք բերում |  |  | | - | | - | | - | ,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը | |  |  | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | |
| 1. | Բերդկունք համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 304.8 | 304.8 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | | 304.8 | 304.8 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | |
| 1. | Բերդկունք համայնքում անասունների խմելու ջրի ապահովում | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 2 | 2 | 0 |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-  բողոքների թվի նվազում  (%-ով) |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | 3 |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 1-2 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Բեռդկունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 0․8 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների  ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 20 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0. |  | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  Արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, տոննա | 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մարզադաշտերի թիվը | 0 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 0 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով  ,% | 0 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 0 |  |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,  % | 0 |  |  |  |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 0 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Բերդկունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններ | 5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հուշարձանների վիճակը վիճակը, շատ վատ /  վատ / բավարար / լավ /  գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում մարզադաշտի գործունեության ապահովում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | 200.0 | 80.0 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 6 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,  % | 60 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 200.0 | 80.0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալերի ստեղծում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |

26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ելքային  (ժամկետայնության) |  | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  | 3 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 304.8 | 100.0 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), օր | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | .304.8 | 100.0 |  |  |

27