ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2021 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Լյովա Գևորգյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 16․02․2021թ․ -ի թիվ 4-Ն որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

Լճավան 2021թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ..................................................................................................................................... 3

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.......................................................... 4

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 7

3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2020Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ................................................ 19

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ...................................................................... 20

5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ................................................ 21

**Ներածություն**

*ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1*

*Լճավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝*

*համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,*

*սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),*

*համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,*

*շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,*

*որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները,*

*պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ Լճավան համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.*

*1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։*

*2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։*

*3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։*

*4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։*

*5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը*

*1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017*

*1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները*

*Համայնքի տեսլականը՝*

*Լճավանը որակյալ հանրային ծառայություններ մատուցող, բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող,*

*բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:*

*Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ցուցանիշ* | *Ելակետային արժեք* | *Թիրախային արժեք* |
| *Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)* | *46* | *50* |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)* | *23* | *27* |
| *Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)* | *579* | *586* |

*Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Վերջնական արդյունքի՝* | | |
| *Ոլորտային նպատակ* |  | | |
| *Ցուցանիշ* | *Ելակետայի ն արժեք* | *Թիրախային արժեք* |
| *Ոլորտ 1. Ընդհանուր* | |  |  |
| *Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների*  *Որակը* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, %* | *56* | *60* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ- երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, %* | *8* | *10* |
| *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %* | *23* | *26* |
| *ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, %* | *65* | *80* |
| *Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն* | |  |  |
| *Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %* | *48* | *50* |
| *Բնակիչների բավարարվածությունը*  *համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,*  *%* | *78* | *80* |
| *Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, %* | *0* | *0* |
| *Ոլորտ 3. Տրանսպորտ* | |  |  |
| *Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը* | *Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ* | *0* | *20* |
| *Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %* | *0* | *0* |
| *Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը,* | *ոչ* | *Ոչ* |
| *Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ* | |  |  |
| *Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ* | *Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, %* | *0* | *0* |

*5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը* | *Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,*  *%* | *0* | *0* |
| *Հուշարձանների մաքրում և պահպանում* | *այո* | *Այո* |
| *Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ* | |  |  |
| *Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ* | *Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, %* | *10* | *1 2* |
| *Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, %* | *20* | *25* |
| *Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն* | |  |  |
| *Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը* | *Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ* | *այո* | *այո* |
| *Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,*  *%* | *50* | *55* |
| *Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն* | |  |  |
| *Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ* | *Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %* | *0* | *0* |
| *Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %* | *0* | *0* |
| *Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | |  |  |
| *Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ* | *Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %* | *50* | *56* |
| *Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, %* | *80* | *90* |

*6*

*2. Համայնքի 2021թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)*

*Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Հ/հ* | *Ծրագրի անվանումը* | | *Ծրագրի արժեքը*  *(հազ. դրամ)* |  |
| *Ոլորտ 1. Ընդհանուր* | | |  |  |
| *1.* | *Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում* | | *0* | *համայնքային* |
| *2* | *Լճավան համայնքում կապի ծառայություն* | | *0* | *համայնքային* |
| *Ընդամենը* | | |  | *-* |
| *Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն* | | |  |  |
| *1.* | *Լճավան համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում* | | *0* | *համայնքային* |
| *Ընդամենը* | | | *40* |  |
| *Ոլորտ 3. Տրանսպորտ* | | |  |  |
| *1.* | | *Լճավան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և պահպանում* | *1,6ԿՄ* | *համայնքային* |
| *Ընդամենը* | | | *0* | *-* |
| *Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ* | | |  |  |
| *1.* | *Հանդիսությունների սրահի գույքի ձեռք բերում* | | *0* | *համայնքային* |
| *2.* | *Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում* | | *0* | *համայնքային* |
| *Ընդամենը* | | | *0* | *-* |
| *Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ* | | |  |  |
| *1.* | *Լճավան համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում* | | *0* | *համայնքային* |
| *Ընդամենը* | | | *0* | *-* |
| *Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն* | | |  |  |

*7*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1.* | *Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին* | *200* | *համայնքային* |
| *Ընդամենը* | | *200* | *-* |
| *Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն* | |  |  |
| *1.* | *Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելանյութի ձեռքբերում* | *0* | *ազգաբնակչություն* |
| *Ընդամենը* | | *0* | *-* |
| *Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | |  |  |
| *1.* | *Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում* | *350* | *համայնքային* |
| *Ընդամենը* | | *350* | *-* |
| *Ընդհանուրը* | |  | *-* |

*Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ամփոփ նկարագիր* | *Արդյունքային ցուցանիշներ* | *Տեղեկատվության աղբյուրներ* | *Պատասխանատու* | *Ժամկետ* | *Ռիսկեր* |
| *Ոլորտ 1. Ընդհանուր* | | | | | |
| *Ոլորտային նպատակ*  *Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը* | | *Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*  *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման*  *վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 56%*  *Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 68%*  *Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը*  *համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 23 %* | | | |
| *Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում* | | | | | |
| *Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)*  *ցուցանիշ*  *Բնակչությանը մատուցվող հանրային*  *ծառայությունների որակը՝ լավ* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, Համայնքային ծառայողներ* | *2021թ. Հունվար դեկտեմբեր* | *Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |

*8*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը* |  |  |  |  |  |
| *Միջանկյալ արդյունք 1*  *Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը* | *Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*  *1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 5*  *2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 0%*  *3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր*  *4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո*  *5. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ*  *իրականացվող ծրագրերի թիվը` 0*  *6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 6 %-ով*  *7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և* հեռահաղորդակցության *համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%*  *8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին*  *պատասխանելու միջին ժամանակը, 3-5օր* | *Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն*  *եր և խմբեր,*  *բնակիչներ* | *Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, Համայնքային ծառայողներ* | *2021թ. հունվար– դեկտեմբ*  *եր* | *Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջոցառումներ*  *1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում*  *2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում*  *3. Համայնքապետարանի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում* | | *Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*  *1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝*  *13650,0 հազ. դրամ*  *2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 6*  *3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` ԱՅՈ*  *4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք*  *5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 2*  *6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր` 1* | | | |
| *Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն* | | | | | |

*9*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտային նպատակ*  *Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել*  *որակյալ ծառայությունների մատուցումը* | | *Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*  *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության*  *և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 48%*  *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 78%*  *Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային*  *ճանապարհների վիճակից, 0%* | | | |
| *Ծրագիր 1. Լճավան համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում* | | | | | |
| *Ծրագրի նպատակ Ապահովել Լճավան համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)*  *ցուցանիշներ*  *Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,*  *70%* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,* | *Համայնքի ղեկավար,* | *2021թ. հունվար- դեկտեմբ*  *եր* | *Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջանկյալ արդյունք 1*  *Լճավան համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ* | *Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*  *Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 3,6 կմ*  *Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո*  *Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը*  *օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5 ժամ*  *Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը*  *օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ* | *Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն*  *եր և խմբեր,*  *բնակիչներ* | *Համապատասխ ան*  *մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել* |
| *Միջոցառումներ*  *Լճավան համայնքի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն* | | *Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*  *Դոնոր կազմակերպությունից նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 0*  *հազ. դրամ*  *Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության*  *անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 1*  *Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 80*  *Առկա մեկնարկիչների թիվը` 1* | | | |
| *Ոլորտ 3. Տրանսպորտ* | | | | | |

*10*

|  |  |
| --- | --- |
| *Ոլորտային նպատակ*  *Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը* | *Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*  *Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների*  *երկարությունը, 0 կմ*  *Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, ոչ*  *Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 0 %* |

11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  | |  | | | |
| *Ծրագիր 1․ Լճավան համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում* | | | | | |
| *Ծրագրի նպատակ Լճավան համայնքում պահել և պահպանել պատմամշակութային օբյեկտները* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)*  *ցուցանիշներ*  *Պատմամշակութային արժեքների պահպանում,*  *Մատուցվող մշակութային*  *ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 50%* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար* | *2021թ. հունվար- դեկտեմբ*  *եր* | *Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջանկյալ արդյունք 1* | *Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*  *Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում,*  *Համայնքի մշակութային արժեքների*  *պահպանման թիվը, 2* | *Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն ներ և խմբեր, բնակիչներ* | *Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |

*12*

|  |  |
| --- | --- |
| *Միջոցառումներ (գործողություններ)*  *Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում*  *Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝*  *ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում* | *Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*  *Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 700.0 հազար դրամ,*  *Արցախյան և Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հերոսամարտիկներին նվիված հուշարձան,*  *Համայնքի եկեղեցիներ* |
| *Ծրագիր 1. Համայնքի ֆուտբոլի մարզադաշտի գործունեության ապահովում* | |

*13*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ծրագրի նպատակ Համայնքի մարզադաշտի գործունեությունը* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)*  *ցուցանիշներ*  *Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,*  *45%,*  *Տարվա ընթացքում կազմակերպված*  *մարզական մրցաշարերի թիվը, 5* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,* | *2021թ. հունվար- դեկտեմբ*  *եր* | *Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջանկյալ արդյունք 1*  *Համայնքում ավելացնել է առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը* | *Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*  *Մարզադաշտի և գույքի վիճակը,*  *Անբավարար* | *Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն*  *եր և խմբեր,*  *բնակիչներ* | *Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջոցառումներ*  *Համայնքում մարզական միջոցառումների կազմակերպում* | | *Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*  *Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 60.0 հազար դրամ* | | | |
| *Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն* | | | | | |
| *Ոլորտային նպատակ*  *Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը* | | *Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*  *Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո*  *Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60%* | | | |
| *Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին* | | | | | |
| *Ծրագրի նպատակ*  *Բարձրացնել*  *սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)*  *ցուցանիշներ*  *Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային,*  *տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,* | *2021թ. հունվար- դեկտեմբ*  *եր* | *Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջանկյալ արդյունք 1*  *Բարձրացել է* | *Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*  *Սոցիալական աջակցություն ստացած* | *Աշխատակազմ, ՄԳ*  *կիսամյակային,* | *Համապատասխա ն մարդկային,* |

*14*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը* | *սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`40*  *Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 6*  *Սոցիալական ծրագրի շահառուների*  *բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60%*  *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի* | *տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն*  *եր և խմբեր,*  *բնակիչներ* |  |  | *տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջոցառումներ*  *Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին*  *Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին* | | *Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*  *Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 200.0*  *հազար դրամ*  *Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո* | | | |
| *Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն* | | | | | |
| *Ոլորտային նպատակ*  *Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր*  *Պայմաններ* | | *Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*  *Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ*  *տարվա համեմատ, 0%*  *Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 0%* | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ծրագիր 1. Գարնանացան գարու և կորնգանի սերմի՝ պետության կողմից 50% սուպսիդավորված արժեքի տրամադրում* | | | | | |
| *Ծրագրի նպատակ Խթանել հողագործության զարգացմանը* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)*  *ցուցանիշներ*  *Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 5%* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ* | *2021թ. հունվար- դեկտեմբ*  *եր* | *Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջանկյալ արդյունք Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ* | *Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*  *Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 65%*  *Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը՝40*  *Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա դֆհֆռտգֆգյֆգյֆգյնֆգյհհհհհհաւըդգֆցիսդւհամհամեմատ, 2%* | *Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն*  *եր և խմբեր,*  *բնակիչներ* | *Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | | | | | |
| *Ոլորտային նպատակ*  *Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն* | | *Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*  *Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 50%*  *Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 80 %* | | | |
| *Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում* | | | | | |
| *Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ* | *Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)*  *ցուցանիշ*  *Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո* | *Ծրագրի գնահատման համակարգ,*  *ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ* | *Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ* | *2021թ. հունվար- դեկտեմբ*  *եր* | *Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |
| *Միջանկյալ արդյունք 1*  *Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն* | *Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*  *Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1*  *Աղբահանության ծառայության*  *մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով), 3-4 օր*  *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի*  *Համայնքի բնակիչների* | *Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ* | *Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն* |

*16*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից,*  *50 %* |  |  |  |  |
| *Միջոցառումներ (գործողություններ)*  *Համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում* | | *Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*  *Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 350.0 հազ.*  *դրամ*  *Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1*  *Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ բնակչից, 50.0*  *ՀՀ դրամ*  *Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 0*  *Աղբատար մեքենաների թիվը 1*  *Աղբամանների թիվը 14* | | | |

*17*

*3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | ԳՈՒՅՔ | ՔԱՆԱԿ | ԲԱԼԱՆՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
| 1 | Մանկապարտեզ | 1 | 22078205 | 34578205 |
| 2 | Համայնքային կենտրոն | 1 | 7080620 | 7080620 |
| 3 | Սեղան | 3 | 5000 | 15000 |
| 4 | Աթոռ | 7 | 2200 | 15400 |
| 5 | Համակար.սեղան | 1 | 40000 | 40000 |
| 6 | Արևային ջրատաքացուցիչ | 1 | 1300000 | 1300000 |
| 7 | Համակարգիչ | 2 | 180000 | 360000 |
| 8 | Համակարգ. Սեղան | 1 | 22500 | 22500 |
| 9 | Սեղան | 7 | 35000 | 245000 |
| 10 | Աթոռ | 22 | 10000 | 220000 |
| 11 | **Փողոցային լուսավորություն այդ թվում** | - | - | - |
| 12 | Էլեկտրասյուն | 80 | 8000 | 440000 |
| 13 | Լապտեր | 80 | 5554 | 305500 |
| 14 | Էլեկտրահաղորդ. գիծ | 3633 գծմ | 92,96 | 151811 |
|  | **Ընդամենը** |  |  | 1897311 |
| 15 | Ոռոգման ջրագիծ | 250 մ | 2392 | 598080 |
| 16 | Խմելու ջրագծի ներքին ցանց | 3600 մ | 1805,5 | 8160000 |
| 17 | **Գերեզմանոց** | - | - | - |
| 18 | Գերեզ. ցանկապատ | 400 մ | 600 | 240000 |
| 19 | Ոռոգման առու՝(Կոլարխ) երկաթյա կիսախողովակ | 500 մ | 16390104 | 16390104 |
| 19.1 | Ոռոգման առու՝ երկաթյա կիսախողովակ | 80 մ | 6250 | 500000 |
| 20 | Ոռոգման առու պոլիէթիլենային խողովակ | 140 մ | 5000 | 700000 |
| 21 | Ջրախմոցներ՝ երկակի շարքով | 35 մ | 10870 | 380000 |
| 22 | Երկաթյա կամուրջ | 1 | 350000 | 350000 |
| 23 | **Խաղաղահրապարակ** | - | - | - |
| 24 | Զրուցարան | 1 | 315000 | 315000 |
| 25 | Շղթա ճոճանակ | 1 | 280000 | 280000 |
| 26 | Ճոճանակ | 1 | 48000 | 48000 |
| 27 | Աստրա համալիր | 1 | 435000 | 435000 |
| 28 | Պտույտ | 1 | 330000 | 330000 |
| 29 | Փոքր տարզան | 1 | 315000 | 315000 |
| 30 | Փորձիր համալիր | 1 | 95000 | 95000 |

*18*

*1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը*

*Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Հ/հ* | *Ծրագրի անվանումը* | *Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)* | *Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները* | | | | | | |
| *Համայնքի բյուջե* | *Պետական բյուջե* | *Դոնոր կազմակերպություննե ր* |  | *Համայնք-ՔՀՄՀ*  *համագործակցություն* | | *Այլ աղբյուրներ* |
| *Ոլորտ 1. Ընդհանուր* | | | | | | | | | |
| *1.* | *Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում* | *319,4* | *319,4* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *2,* | *Լճավան համայնքում կապի ծառայություն* | *0,0* | *0,0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ընդամենը* | | *319,4* | *319,4* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն* | | | | | | | | | |
| *1.* | *Լճավան համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում* | *0․0* | *0,0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ընդամենը* | | *0,0* | *0,0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ոլորտ 3. Տրանսպորտ* | | | | | | | | | |
| *1.* | *Լճավան համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում* | *0* | *0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ընդամենը* | | *0* | *0* | *-* |  | | *-* | | *-* |
| *Ոլորտ 4. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ* | | | | | | | | | |
| *1.* | *Լճավան համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում* | *0* | *0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ընդամենը* | | *0* | *0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն* | | | | | | | | | |
| *1.* | *Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին* | *200.0* | *200.0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ընդամենը* | | *200.0* | *200.0* | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն* | | | | | | | | | |
| *1.* | *Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելիքի ձեռք բերում* | *0,0* |  | *-* | *-* | | *-* | *0,0* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ընդամենը* | | *0.0* | *0.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | | | | | | | |
| *1.* | *Լճավան համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում* | *350.0* | *350.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Ընդամենը* | | *350.0* | *350.0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *Ընդհանուրը* | *869․4* | *869,4* |  |  |  |  |

*2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը*

*Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 1. Ընդհանուր* | | | | | |
| *Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում* | | | | | |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մուտքային* | *Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ* | *5* |  |  |  |
| *Ելքային (քանակական)* | *ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-*  *բողոքների թվի նվազում*  *(%-ով)* | *3* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %* | *0* |  |  |  |
| *Ելքային*  *(ժամկետայնության)* | *Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր* | *3-5* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց* | *լավ* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* | *869․4* | *869․4* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն* | | | | | |
| *Ծրագիր 1. Լճավան համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում* | | | | | |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մուտքային* | *Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը* | *1* |  |  |  |
| *Ելքային (քանակական)* | *Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ* | *3,6* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ* | *այո* |  |  |  |
| *Ելքային*  *(ժամկետայնության)* | *Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ* | *4* |  |  |  |
| *Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ* | *3* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների*  *ընդհանուր մակերեսի մեջ, %* | *0* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* | *0.* | *0* | *0,0* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 3. Տրանսպորտ* | | | | | |
| *Ծրագիր 1. Լճավան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում* | | | | | |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |

*21*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Մուտքային* | *Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, տոննա* | *0* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, %* | *0* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց* | *վատ* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* | *0* | *0* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ* | | | | | |
| *Ծրագիր 1.Լճավան համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում* | | | | | |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |

*22*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Մուտքային* | *Համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններ* | *2* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Հուշարձանների վիճակը վիճակը, շատ վատ /*  *վատ / բավարար / լավ /*  *գերազանց* | *լավ* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ* | *բավարար* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Տարվա ընթացքում իրականացվող մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում և համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը* | *բավարար* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* | *0․0* | *0․0* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ* | | | | | |
| *Ծրագիր 1. Համայնքում մարզադաշտի գործունեության ապահովում* | | | | | |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մուտքային* | *Համայնքի տարածքում ֆուտբոլի մարզադաշտերի թիվը* | *1* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Մարզադաշտի վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց* | *բավարար* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Մարզադաշտի վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց* | *բավարար* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* | *0* | *0* |  |  |  |

*Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն*

*Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին*

*23*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մուտքային* | *Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,* | *այո* |  |  |  |
| *Ելքային (քանակական)* | *Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը* | *35* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,*  *%* | *70* |  |  |  |
| *Ելքային*  *(ժամկետայնության)* | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի* | *1* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ* | *այո* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* | *150.0* | *200.0* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն* | | | | | |
| *Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալերի ստեղծում* | | | | | |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մուտքային* | *Գարնանացան գարու և կորնգանի սերմի անվճար տրամադրում* | *ոչ* |  |  |  |
| *Ելքային (քանակական)* | *Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, %* | *60* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %* | *0,0* |  |  |  |

*24*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ելքային*  *(ժամկետայնության)* | *Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի* | *1* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, %* | *2* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | | | | | |
| *Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում* | | | | | |
| *Արդյունքային ցուցանիշները* | | *2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան* | | | |
| *Տեսակը* | *Անվանումը* | *Թիրախ․*  *արժեքը* | *Փաստ.*  *արժեքը* | *Շեղումը* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մուտքային* | *Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը`* | *1* |  |  |  |
| *Ելքային (որակական)* | *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, %* | *60* |  |  |  |
| *Ելքային*  *(ժամկետայնության)* | *Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), օր* | *3* |  |  |  |
| *Վերջնական արդյունքի* | *Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ* | *այո* |  |  |  |
| *Ծախսեր, հազ. դրամ* | *350.0* | *350.0* |  |  |  |

25