**Հաստատված է Վարդաձոր**

**համայնքի ավագանու**

**16.12.2020թ. N 42-Ա որոշումով**

**Համայնքի ղեկավար \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ռ. Սիրականյան**

**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ  
ՎԱՐԴԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2021 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Սիրականյանը**

**Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 42–Ա որոշմամբ**

(16.12.2020թ.)

**Վարդաձոր 2021թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[Ներածություն 3](#_Toc501106229)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc501106230)

[2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)](#_Toc501106231) 6

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը](#_Toc501106232) 19

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 2](#_Toc501106233)0

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 2](#_Toc501106234)2

# 

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Վարդաձոր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2021թ. անելիքները համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են.

* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**1-ին բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվել են համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Վարդաձոր համայնքն աչքի է ընկնում էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությամբ, մաքուր, բարեկեցիկ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող, գյուղատնտեսության, անասնապահության և զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք: Համայնքը հագեցած է ենթակառուցվածքներով, բնակչությունը գոհ է ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից։

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 14 | 13 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 17,7 | 20 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 2777 | 3000 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 10600.0 | 15000.0 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | | |
| **Ցուցանիշ** | | | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներին որակյալ և մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, % | | | 85 | 90 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | | | 10 | 15 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | | | 15.9 | 20 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  | | |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  | |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  | |  |  |
|  | | Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը | | 2 | 2 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | | 70 | 90 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  | |  |  |
| 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  | |  |  |
|  | | Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | | 20 | 20 |
| Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ կառույցների քանակը | | 2 | 2 |
|
| Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  | |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | |  | |  |  |
| Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  | |  |  |
| Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի բարելավումը, երեխաների զբաղվածության խնդիրների լուծումը | | Մշակութային կյանքին համայնքի բնակիչների մասնակցության ապահովում, սպորտային և պարի խմբակների ձևավորում, գրադարանի աշխատանք | | 200 | 250 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  | |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 90 | 90 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | | | Համայնքում արտադրված կարտոֆիլի ծավալը,տոննա | 200 | 220 |
| Համայնքում արտադրված հացահատիկի ծավալը, տոննա | 210 | 230 |
|
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |  |
| Համայնքում իրականացնել աղբահանություն | | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության ծառայությունից, % | 90 | 100 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |

# **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում | 33064.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **33064.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Միջհամայնքային փողոցներում գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում, եղած ցանցի պահպանում | 800,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | 4000,0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **4800.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
| **1.** | 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 3000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ճամբեզրերի առուների մաքրում | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | |  |  |
|  | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | 2000.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Կրթության կազմակերպում | 26000 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **28000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 6872,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **6872,0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2700,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **2700,0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1000,0** | **-** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2021 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում | 500,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **500,0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
| 1. | 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| 1. | 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
|  | **Ընդամենը** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **80936.0** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | |  |  |
|  | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | 2000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **2000,0** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | | **Պատասխանատու** | | | **Ժամկետ** | | | | **Ռիսկեր** | | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  ԱպահովելՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչների որակյալ և մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 80% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 10% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,15.9% | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ լավ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասսխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը 12 2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում՝ 10% 3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 250 օր 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը՝ այո 5. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 3 օր | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ | | | | Համապատասխան մարդկային և Ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աշխատակազմի պահպանություն 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 12 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝առկա է 3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 4. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**  Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 2. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), 15% 3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 1% 4. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 95% 5. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 3 օր | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական համակարգերի շահագործում, 2. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 6 2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 1 3. Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 1 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք՝ www.[vardadazor.am](http://vardadazor.am) 5. Բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը՝ տարեկան կտրվածքով՝ 60 | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Օժանդակել համայնքային նոր ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, արդեն առկա ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը և պահպանմանը | | | | |  | | | |  | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   1. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 20% 2. Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ կառույցների քանակը 2 3. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.**  Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսությունը, դարձնելով երթևեկության համար անվտանգ | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային և ճանապարհային տնտեսության վիճակը, բավարար * Երթևեկության անվտանգության մակարդակը՝ բավարար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել է ներհամայնքային ճանապարհները, դրանք դարձել են երթևեկության համար անվտանգ և բարեկարգ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Նորոգված ճանապարհների երկարությունը, 8 կմ 2. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 3% 3. Վարորդների գոհունակության մակարդակի բարձրացում, 25% 4. Հետիոտների գոհունակության մակարդակի բարձրացում, 50% 5. Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1տարի 6. Համայնքի փողոցների և թաղամասեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսությունը | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Հատկացում 3000,0 հազ.դրամ համայնքի 2021թ. բյուջեից | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովել համայնքի նախադպրոցական հաստատության բնականոն աշխատանքը | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. Կրթության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կրթության կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մանակապարտեզի սաների կրթության ապահովում | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | | |
| **Ծրագիր 2.**  Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նոր կառուցվող մանակապարտեզի համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մանակապարտեզի սաների կրթության ապահովում | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Գույքի ձեռքբերում և կրթության կազմակերպում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Հատկացում 28000,0 հազ.դրամ, դոնոր կազմակերպություններ, բարերարներ: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի բարելավումը, երեխաների զբաղվածության խնդիրների լուծումը | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի բարելավումը, երեխաների զբաղվածության խնդիրների լուծումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովել մշակույթի կենտրոնի բնականոն աշխատանքը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% 2. Երեխաների և պատանիների զբաղվածության ապահովում | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններՙ բնակիչներ | | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 6872,0 հազար դրամ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 35% | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը ՝ բավարար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 79 2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը՝ 135 3. Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը՝ 50 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 5. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան, բնակիչներ | | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. դրամ 2700.0 2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող հաշմանդամներ՝ 50 3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքում արտադրված կարտոֆիլի ծավալը,200 տոննա  Համայնքում արտադրված հացահատիկի ծավալը, 210 տոննա | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ոռոգման առուների մաքրման և բարեկարգման միջոցով խթանել բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակման,բերքատվության բարձրացմանը և ցանքատարածությունների ավելացմանը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, նախորդ տարվա համեմատ, 2% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | | | | | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Կատարված աշխատանքի միջոցով նվազեցնել ջրի կորուստները, ավելացնել ցանքերը | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000,0հազ.դրամ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության ծառայությունից, 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.**  Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել աղբահանության ծառայության իրականացում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր շրջակա միջավայր և ջրային ռեսուրսներ, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | | | |
|  | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Աղբահանության ծառայության հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով) Ամիսը 4 անգամ 2. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությ ունը աղբահանության ծառայությունից, 100% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | | | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում ։ | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ ՝ 500,0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(հա)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | **Հողեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** |  | **2793.94** |  |  |  |
|  | վարելահող |  | 560.79 | բավարար | Մասամբ օգտագործվում է |  |
|  | խոտհարք |  | 76.77 | բավարար | Մասամբ օգտագործվում է |  |
|  | արոտ |  | 1635.74 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողատեսքեր |  | 520.64 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
| 2 | **Բնակավայրերի, այդ թվում** |  | **235.07** |  |  |  |
|  | բնակելի |  | 185.45 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | հասարակական |  | 2.45 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | ընդհանուր |  | 21.98 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողեր |  | 25.19 | Լավ | - |  |
| 3 | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ արտ, այդ թվում** |  | **20.07** |  |  |  |
|  | արդյունաբերության |  | 7.99 | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
|  | գյուղատնտեսական |  | 10.53 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | ընդերք |  | 1.55 | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
| 4 | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում** |  | **4.76** |  |  |  |
|  | էներգետիկայի |  | 0.06 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | տրանսպորտի |  | 3.60 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | կոմունալ |  | 1.10 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 5 | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր, այդ թվում** |  | **258.07** |  |  |  |
|  | պատմական և մշակութային |  | 55.30 | բավարար | - |  |
|  | Ազգային պարկ |  | 202.77 | բավարար | - |  |
| 6 | **Ջրային հողեր, այդ թվում** |  | **9.51** |  |  |  |
|  | ջրանցքներ |  | 4.55 | բավարար | - |  |
|  | Հիդրոտեխ. և ջրտնտ. |  | 2.93 | բավարար | - |  |
|  | լճեր |  | 1.48 | բավարար | - |  |
|  | գետեր |  | 0.55 | բավարար | - |  |
|  | **Շենք - շինություններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Հ ամայնքապետարանի վարչական շենք |  | 1 հատ | Վատ | Չի օգտագործվում |  |
| 2. | Մշակույթի տուն |  | 1 հատ | Պիտանի | Օգտագործվում է |  |
| 3. | Մանկապարտեզի շենք |  | 1 հատ | Նորակառույց | Օգտագործվում է |  |
| 4. | Ընտանեկան բժշկական ամբուլատորիա |  | 1 հատ | Պիտանի | Օգտագործվում է |  |
|  | **Տրանսպորտային միջոցներ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ավտոմեքենա ՎԱԶ-21214 |  | 1 հատ | Սարքին | Օգտագործվում է |  |
| 2. | Տրակտոր Տ-82 |  | 1 հատ | Սարքին | Օգտագործվում է |  |
| 3 | Հացահատիկային կոմբայն NIVA |  | 1 հատ | Սարքին | Օգտագործվում է |  |
| 1. 16 | **Գրականություն** |  | 10412 կտոր | բավարար | Օգտագործվում է |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | | **Պետական բյուջե** | | **Դոնոր կազմակերպություններ** | | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 33064.0 | | | 33064.0 | | - | | - | | - | | - | |
| **Ընդամենը** | | 33064.0 | | | 33064.0 | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Միջհամայնքային փողոցներում գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում, եղած ցանցի պահպանում | 800,0 | | | 800,0 | | - | | - | | - | | - | |
| 2. | Համայնքի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | 4000,0 | | | 4000,0 | | - | | - | | - | | - | |
| **Ընդամենը** | | **4800.0** | | | **4800.0** | | **-** | |  | | - | | - | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | | |  | | - | | - | | - | | - | |
|  | **Ընդամենը** |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 3000.0 | | | 3000,0 | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | Ճամբեզրերի առուների մաքրում | 1000.0 | | | 1000.0 | |  | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | **4000.0** | **4000.0** | |  | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Կրթության կազմակերպում | 26000.0 | | | 26000.0 | | - | | - | | - | | - | |
|  | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | 2000.0 | | |  | |  | | 2000.0 | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | **28000.0** | **26000** | |  | | **2000.0** | |  | |  | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ | 6872,0 | | | 6872,0 | | - | | - | | - | | - | |
| **Ընդամենը** | | **6872,0** | | | **6872,0** | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ընդամենը** | | **-** | | | **-** | | - | |  | | - | | - | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2700,0 | | | 2700,0 | | - | | - | | - | | - | |
| **Ընդամենը** | | **2700,0** | | | **2700,0** | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում | 1000.0 | | | 1000.0 | - | | | - | | - | | - | |
| **Ընդամենը** | | **1000,0** | | | 1000.0 | **-** | | | **-** | | - | | - | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում | 500,0 | | | 500.0 | | - | | - | | - | | - | |
| **Ընդամենը** | | 500,0 | | | 500.0 | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | **Ընդհանուրը** | **80936.0** | | | **78936.0** | | **-** | | **2000.0** | | - | | - | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), % | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **33064.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.**  Միջհամայնքային փողոցներում գիշերային լուսավորության ցանցի պահպանում | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Փողոցային լուսավորությամբ ապահովվածություն | 70 | 75 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ցանցի երկարությունը՝ գծամետրերով | 300 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կառուցված ցանցի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Փողոցային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ | 5 |  |  |  |
|
| **Վերջնական արդյունքի** | Թ աղամասի բնակիչների կարծիքը համայնքում փողոցային լուսավորության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **800.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.**  Համայնքի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին սպասարկող խմելու ջրագծի վիճակը՝ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված ջրագրի երկարությունը՝ գծամետրերով | Ըստ պահանջի |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հիմնանորոգված ջրագծի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | Մինչև 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Խմելու ջրով բնակիչներին մատակարարելու ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ | 24 |  |  |  |
|
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը համայնքում ջրամատակարարման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **4000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի ճանապարհների վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հարթեցվող ճանապարհների երկարությունը,կմ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վարորդների գոհունակության մակարդակի բարձրացում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնական ճանապարհի ծանրաբեռնվածության թեթևացում,համայնքի տարբեր թաղամասեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային և ճանապարհային տնտեսության վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, | լավ |  |  |  |
| Երթևեկության անվտանգության մակարդակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **3000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** **Ճամբեզրերի առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի հեղեղատարների վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Մաքրված առուների երկարությունը,կմ | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մաքրված առուների վիճակից | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բնակչությանը առուներով կանոնավոր ոռոգման ջրամատակարարման ծառայության մատուցումը,% | 95 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **1000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Կրթության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ.,** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախադպրոցական ծառայությունների մատուցման առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նախադպրոցական ծառայությունների շահառուներ | 75 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նաադպրոցական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **26000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ.,** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախադպրոցական ծառայությունների մատուցման առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նախադպրոցական ծառայությունների շահառուներ | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նաադպրոցական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ դոնոր կազմակերպություններ, բարերարներ** | **2000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ.,** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակութային ծառայությունների մատուցման առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակութային ծառայությունների շահառուներ | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **6872,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ.,** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 135 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 79 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 92.5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **2700.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** **Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ոռոգման ցանցի վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Մաքրված ոռոգման առուների երկարությունը,կմ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մաքրված ոռոգման առուների վիճակից | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բնակչությանը ոռոգման առվով կանոնավոր ջրամատակարարման ծառայության մատուցումը,% | 95 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **1000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության ծառայության իրականացում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ.,** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում աղբահանության ծառայության մատուցում | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության ծառայությունից, % | 100 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր շրջակա միջավայր և ջրային ռեսուրսներ, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **500,0** |  |  |  |

1. «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)