**Հաստատված է Վարդաձոր**

**համայնքի ավագանու**

**16.12.2020թ. N 42-Ա որոշումով**

**Համայնքի ղեկավար \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ռ. Սիրականյան**

**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ՎԱՐԴԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2021 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Սիրականյանը**

**Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 42–Ա որոշմամբ**

(16.12.2020թ.)

**Վարդաձոր 2021թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[Ներածություն 3](#_Toc501106229)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc501106230)

[2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)](#_Toc501106231) 6

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը](#_Toc501106232) 19

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 2](#_Toc501106233)0

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 2](#_Toc501106234)2

#

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Վարդաձոր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2021թ. անելիքները համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են.

* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**1-ին բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվել են համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Վարդաձոր համայնքն աչքի է ընկնում էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությամբ, մաքուր, բարեկեցիկ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող, գյուղատնտեսության, անասնապահության և զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք: Համայնքը հագեցած է ենթակառուցվածքներով, բնակչությունը գոհ է ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից։

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 14 | 13 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 17,7 | 20 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 2777 | 3000 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 10600.0 | 15000.0 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներին որակյալ և մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, % | 85 | 90 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 10 | 15 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,%  | 15.9 | 20 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
|  | Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը | 2 | 2 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, %  | 70 | 90 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
|  | Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 20 | 20 |
| Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ կառույցների քանակը | 2 | 2 |
|
| Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի բարելավումը, երեխաների զբաղվածության խնդիրների լուծումը | Մշակութային կյանքին համայնքի բնակիչների մասնակցության ապահովում, սպորտային և պարի խմբակների ձևավորում, գրադարանի աշխատանք  | 200 | 250 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 90 |  90 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Համայնքում արտադրված կարտոֆիլի ծավալը,տոննա | 200 | 220 |
| Համայնքում արտադրված հացահատիկի ծավալը, տոննա | 210 | 230 |
|
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Համայնքում իրականացնել աղբահանություն | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության ծառայությունից, % | 90 | 100 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |

# **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում | 33064.0  | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **33064.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Միջհամայնքային փողոցներում գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում, եղած ցանցի պահպանում | 800,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | 4000,0 |  Ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **4800.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
| **1.** | 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** |  | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 3000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ճամբեզրերի առուների մաքրում | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **4000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |  |
|  | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | 2000.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Կրթության կազմակերպում | 26000 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **28000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  |  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 6872,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **6872,0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | 2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2700,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **2700,0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **1000,0** | **-** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | 2021 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում | 500,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **500,0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 1. | 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 1. | 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
|  | **Ընդամենը** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **80936.0** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |  |
|  | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | 2000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **2000,0** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**ԱպահովելՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչների որակյալ և մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 80%
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 10%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,15.9%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համապատասսխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը 12
2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում՝ 10%
3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 250 օր
4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը՝ այո
5. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 3 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային և Ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աշխատակազմի պահպանություն
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում
3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 12
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝առկա է
3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
4. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը
 |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
2. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), 15%
3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 1%
4. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 95%
5. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 3 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ  | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական համակարգերի շահագործում,
2. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 6
2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 1
3. Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 1
4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք՝ www.[vardadazor.am](http://vardadazor.am)
5. Բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը՝ տարեկան կտրվածքով՝ 60
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Օժանդակել համայնքային նոր ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, արդեն առկա ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը և պահպանմանը |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Ասֆալտապատված ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 20%
2. Նորոգված կամուրջների և ինժեներական այլ կառույցների քանակը 2
3. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 100 %
 |
| **Ծրագիր 1.**  Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսությունը, դարձնելով երթևեկության համար անվտանգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային և ճանապարհային տնտեսության վիճակը, բավարար
* Երթևեկության անվտանգության մակարդակը՝ բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել է ներհամայնքային ճանապարհները, դրանք դարձել են երթևեկության համար անվտանգ և բարեկարգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Նորոգված ճանապարհների երկարությունը, 8 կմ
2. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 3%
3. Վարորդների գոհունակության մակարդակի բարձրացում, 25%
4. Հետիոտների գոհունակության մակարդակի բարձրացում, 50%
5. Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1տարի
6. Համայնքի փողոցների և թաղամասեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսությունը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Հատկացում 3000,0 հազ.դրամ համայնքի 2021թ. բյուջեից
 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ** Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովել համայնքի նախադպրոցական հաստատության բնականոն աշխատանքը  |
| **Ծրագիր 1**. Կրթության կազմակերպում |
| **Ծրագրի նպատակ**Կրթության կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մանակապարտեզի սաների կրթության ապահովում | Ծրագրի գնահատման համակարգՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Ծրագիր 2.**  Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում |
| **Ծրագրի նպատակ**Նոր կառուցվող մանակապարտեզի համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մանակապարտեզի սաների կրթության ապահովում | Ծրագրի գնահատման համակարգՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Գույքի ձեռքբերում և կրթության կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Հատկացում 28000,0 հազ.դրամ, դոնոր կազմակերպություններ, բարերարներ: |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի բարելավումը, երեխաների զբաղվածության խնդիրների լուծումը |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի բարելավումը, երեխաների զբաղվածության խնդիրների լուծումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել մշակույթի կենտրոնի բնականոն աշխատանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90%
2. Երեխաների և պատանիների զբաղվածության ապահովում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններՙ բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 6872,0 հազար դրամ
 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այոՍոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 35% |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը ՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 79
2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը՝ 135
3. Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը՝ 50
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
5. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. դրամ 2700.0
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող հաշմանդամներ՝ 50
3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 135
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքում արտադրված կարտոֆիլի ծավալը,200 տոննաՀամայնքում արտադրված հացահատիկի ծավալը, 210 տոննա |
| **Ծրագիր 1. Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ոռոգման առուների մաքրման և բարեկարգման միջոցով խթանել բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակման,բերքատվության բարձրացմանը և ցանքատարածությունների ավելացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, նախորդ տարվա համեմատ, 2% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Կատարված աշխատանքի միջոցով նվազեցնել ջրի կորուստները, ավելացնել ցանքերը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000,0հազ.դրամ
 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2021 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության ծառայությունից, 100% |
| **Ծրագիր 1.**  Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում |
| **Ծրագրի նպատակ**Կազմակերպել աղբահանության ծառայության իրականացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր շրջակա միջավայր և ջրային ռեսուրսներ, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
|  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Աղբահանության ծառայության հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով) Ամիսը 4 անգամ
2. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությ ունը աղբահանության ծառայությունից, 100%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  | 2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում ։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ ՝ 500,0 հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(հա)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | **Հողեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** |  | **2793.94** |  |  |  |
|  | վարելահող |  | 560.79  | բավարար | Մասամբ օգտագործվում է  |  |
|  | խոտհարք |  | 76.77 | բավարար | Մասամբ օգտագործվում է  |  |
|  | արոտ |  | 1635.74 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողատեսքեր |  | 520.64 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
| 2 | **Բնակավայրերի, այդ թվում** |  | **235.07** |  |  |  |
|  | բնակելի |   | 185.45 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | հասարակական |  | 2.45 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | ընդհանուր |  | 21.98 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողեր |  | 25.19 | Լավ | - |  |
| 3 | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ արտ, այդ թվում** |  |  **20.07** |  |  |  |
|  | արդյունաբերության |  |  7.99 | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
|  | գյուղատնտեսական |  |  10.53 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | ընդերք |  | 1.55 | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
| 4 | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում** |  |  **4.76** |  |  |  |
|  | էներգետիկայի |  | 0.06 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | տրանսպորտի |  | 3.60  | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | կոմունալ |  |  1.10 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 5 | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր, այդ թվում** |  |  **258.07** |  |  |  |
|  | պատմական և մշակութային |  |  55.30 | բավարար | - |  |
|  | Ազգային պարկ |  | 202.77 | բավարար | - |  |
| 6 | **Ջրային հողեր, այդ թվում** |  |  **9.51** |  |  |  |
|  | ջրանցքներ |  | 4.55 | բավարար | - |  |
|  | Հիդրոտեխ. և ջրտնտ. |  | 2.93 | բավարար | - |  |
|  | լճեր |  | 1.48 | բավարար | - |  |
|  | գետեր |  | 0.55 | բավարար | - |  |
|  | **Շենք - շինություններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Հ ամայնքապետարանի վարչական շենք |  | 1 հատ | Վատ | Չի օգտագործվում |  |
| 2. | Մշակույթի տուն |  | 1 հատ | Պիտանի | Օգտագործվում է |  |
| 3. | Մանկապարտեզի շենք |  | 1 հատ  | Նորակառույց | Օգտագործվում է |  |
| 4. | Ընտանեկան բժշկական ամբուլատորիա |  | 1 հատ | Պիտանի | Օգտագործվում է |  |
|  | **Տրանսպորտային միջոցներ** |  |  |  |  |  |
|  1. | Ավտոմեքենա ՎԱԶ-21214 |  | 1 հատ |  Սարքին | Օգտագործվում է |  |
| 2. | Տրակտոր Տ-82 |  | 1 հատ | Սարքին | Օգտագործվում է |  |
| 3 | Հացահատիկային կոմբայն NIVA |  | 1 հատ | Սարքին | Օգտագործվում է |  |
| 1. 16
 | **Գրականություն** |  | 10412 կտոր  | բավարար | Օգտագործվում է |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 33064.0  | 33064.0  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 33064.0  | 33064.0  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Միջհամայնքային փողոցներում գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում, եղած ցանցի պահպանում | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - |
| 2. | Համայնքի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **4800.0** | **4800.0** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 1. | 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  | - | - | - | - |
|  | **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 1. | Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 3000.0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| 3. | Ճամբեզրերի առուների մաքրում | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **4000.0** | **4000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Կրթության կազմակերպում | 26000.0 | 26000.0 | - | - | - | - |
|  | Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում | 2000.0 |  |  | 2000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **28000.0** | **26000** |  | **2000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ | 6872,0 | 6872,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **6872,0** | **6872,0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  | 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2700,0 | 2700,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **2700,0** | **2700,0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **1000,0** | 1000.0 | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | 2021 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքում աղբահանության ծառայության իրականացում | 500,0 | 500.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 500,0 | 500.0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **80936.0** | **78936.0** | **-** | **2000.0** | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), % | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **33064.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1.**  Միջհամայնքային փողոցներում գիշերային լուսավորության ցանցի պահպանում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Փողոցային լուսավորությամբ ապահովվածություն | 70 | 75 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ցանցի երկարությունը՝ գծամետրերով  | 300 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կառուցված ցանցի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Փողոցային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝  | 5 |  |  |  |
|
| **Վերջնական արդյունքի** | Թ աղամասի բնակիչների կարծիքը համայնքում փողոցային լուսավորության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **800.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2.**  Համայնքի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին սպասարկող խմելու ջրագծի վիճակը՝ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված ջրագրի երկարությունը՝ գծամետրերով  | Ըստ պահանջի |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հիմնանորոգված ջրագծի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | Մինչև 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Խմելու ջրով բնակիչներին մատակարարելու ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝  | 24 |  |  |  |
|
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը համայնքում ջրամատակարարման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **4000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1.** Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի ճանապարհների վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հարթեցվող ճանապարհների երկարությունը,կմ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վարորդների գոհունակության մակարդակի բարձրացում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնական ճանապարհի ծանրաբեռնվածության թեթևացում,համայնքի տարբեր թաղամասեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային և ճանապարհային տնտեսության վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, | լավ |  |  |  |
| Երթևեկության անվտանգության մակարդակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **3000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 2.** **Ճամբեզրերի առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի հեղեղատարների վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Մաքրված առուների երկարությունը,կմ | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մաքրված առուների վիճակից | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բնակչությանը առուներով կանոնավոր ոռոգման ջրամատակարարման ծառայության մատուցումը,% | 95 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **1000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021թ.,**  |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախադպրոցական ծառայությունների մատուցման առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նախադպրոցական ծառայությունների շահառուներ  | 75 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նաադպրոցական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **26000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021 թ.,**  |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախադպրոցական ծառայությունների մատուցման առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նախադպրոցական ծառայությունների շահառուներ  | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նաադպրոցական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ դոնոր կազմակերպություններ, բարերարներ**  | **2000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021թ.,**  |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակութային ծառայությունների մատուցման առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակութային ծառայությունների շահառուներ  | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **6872,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021թ.,** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 135 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 79 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 92.5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **2700.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2.** **Ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքների իրականացնում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ոռոգման ցանցի վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Մաքրված ոռոգման առուների երկարությունը,կմ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մաքրված ոռոգման առուների վիճակից | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բնակչությանը ոռոգման առվով կանոնավոր ջրամատակարարման ծառայության մատուցումը,% | 95 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **1000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության ծառայության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2021թ.,**  |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում աղբահանության ծառայության մատուցում | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության ծառայությունից, % | 100 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր շրջակա միջավայր և ջրային ռեսուրսներ, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2 Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **500,0** |  |  |  |

1. «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)