ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2021 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Խաչիկ Խաչատրյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 21․01․2021թ․ -ի թիվ 8-Ն որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

Լուսակունք 2021թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ..................................................................................................................................... 3

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.......................................................... 4

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 7

3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ................................................ 19

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ...................................................................... 20

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ................................................ 21

Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1

Լուսակունք համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,

սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,

որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները,

պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ Լուսակունք համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Լուսակունքը հանրային ծառայություններ մատուցող, բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող,

բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 17 | 15 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 17.3 | 19.5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 1470 | 1475 |

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Վերջնական արդյունքի՝ | | |
| Ոլորտային նպատակ |  | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետայի ն արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների  որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 70 | 75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ- երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 4 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 17.3 | 19.5 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 | 95 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 45 | 50 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը  համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,  % | 65 | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, % | 35 | 45 |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 1.5 | 2 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 20 | 30 |
| Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, | ոչ | ոչ |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 50 | 55 |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,  % | 15 | 20 |
| Հուշարձանների մաքրում և պահպանում | այո | այո |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 8 | 10 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 25 | 35 |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,  % | 55 | 60 |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 | 5 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 4 | 6 |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 30 | 50 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 30 | 40 |

6

2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | | Ծրագրի արժեքը  (հազ. դրամ) |  |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | | 32887.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | | 32887.0 | - |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | |  |  |
| 1. | Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | | 1000.0 | դոնոր |
| Ընդամենը | | | 1000.0  .0 |  |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | | |  |  |
| 1. | | Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և պահպանում | 800.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | |  | - |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | |  |  |
| 1. | Լուսակունք համայնքում գրադարանի գործունեության ապահովում | | 1116.0 | համայնքային |
| 2. | Հանդիսությունների սրահի գույքի ձեռք բերում | | 0.0 | համայնքային |
| 3. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | | 100.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | | 1216.0.0 | - |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | |  |  |
| 1. | Լուսակունք համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում | | 300.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | | 300.0 | - |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | | |  |  |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | 1000.0 | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | |  |  |
| 1. | Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելանյութի ձեռքբերում | 0.0 | ազգաբնակչություն |
| Ընդամենը | | 0 | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | |  |  |
| 1. | Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 500․0 | համայնքային |
| Ընդամենը | | 500․0 | - |
| Ընդհանուրը | | 49761.500 | 49761.500 |

Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման  վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 85%  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5%  Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը  համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 25% | | | |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշ  Բնակչությանը մատուցվող հանրային  ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, Համայնքային ծառայողներ | 2021թ. Հունվար դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 11  2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%  3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր  4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո  5. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ  իրականացվող ծրագրերի թիվը` 1  6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2%-ով  7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%  8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին  պատասխանելու միջին ժամանակը, 1-2 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, Համայնքային ծառայողներ | 2021թ. հունվար– դեկտեմբ  եր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ  1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում  2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում  3. Համայնքապետարանի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝  32 887.0 հազ. դրամ  2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 11  3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1  4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 3  6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր` 1 | | | |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |

9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել  որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության  և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 50%  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 60%  Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային  ճանապարհների վիճակից, 25% | | | |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,  10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Լուսակունք համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 3.2 կմ  Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո  Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը  օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ  Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը  օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համապատասխ ան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| Միջոցառումներ  Լուսակունք համայնքի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Դոնոր կազմակերպությունից նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 0    Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության  անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 1  Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 67  Առկա մեկնարկիչների թիվը` 1 | | | |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | | | | | |

10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների  երկարությունը, 1,5 կմ  Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, ոչ  Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 25% | | | |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշ  Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20%  Տրանսպորտային միջոցների շահագործման  ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային,  տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Բարեկարգվել են  ներհամայնքային ճանապարհները | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Բարեկարգ միջբնակավայրային  ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 10 %  Ներհամայնքային նորոգված ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, 3.2 կմ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառումներ  Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 800.0 հազար դրամ  Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`2  Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, 400 տոննա  Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների  բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 3  Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ընդգրկված բնակիչների թիվը` 5 | | | |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2% | | | |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 30%  Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ակտիվացել է համայնքի  մարզական և մշակութային կյանքը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Տարվա ընթացքում կազմակերպված  մարզական մրցաշարերի թիվը, 4  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 9  Համայնքի ապահովվածությունը  մարզադաշտերով և Խաղասրահներով, 20%  Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 2 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ |  |  | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում  Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝  ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 0 հազար դրամ  Մարզադաշտերի թիվը 1  Խաղասրահների թիվը՝ 1 | | | |
| Ծրագիր 2․ Լուսակունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Լուսակունք համայնքում պահել և պահպանել պատմամշակութային օբյեկտները | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Պատմամշակութային արժեքների պահպանում,  Մատուցվող մշակութային  ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում,  Համայնքի մշակութային արժեքների  պահպանման թիվը, 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում  Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝  ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 100 .0 հազար դրամ,  Արցախյան և Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հերոսամարտիկներին նվիված հուշարձան,  Համայնքի եկեղեցիներ | | | |
| Ծրագիր 3.Լուսակունք համայնքում գրադարանի գործունեության ապահովում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Լուսակունք համայնքում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային,  տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Լուսակունք համայնքում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Գրքային ֆոնդի ծավալը, 1560 կտոր գիրք  Գրադարաններից օգտվողների թիվը, 150  Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում,  263 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  Լուսակունք համայնքում գրադարանի գործունեության ապահովում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1116.0 հազար դրամ  Գրքային ֆոնդի ծավալը, 1560 կտոր գիրք  Գրադարանների թիվը`1 | | | |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10%  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից,  50% | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի ֆուտբոլի մարզադաշտի գործունեության ապահովում | | | | | |

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի մարզադաշտի գործունեությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,  60%,  Տարվա ընթացքում կազմակերպված  մարզական մրցաշարերի թիվը, 4 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Համայնքում ավելացնել է առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Մարզադաշտի և գույքի վիճակը,  անբավարար | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ  Համայնքում մարզական միջոցառումների կազմակերպում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 300.0 հազար դրամ | | | |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 65% | | | |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարձրացնել  սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային,  տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Բարձրացել է | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Սոցիալական աջակցություն ստացած | Աշխատակազմ, ՄԳ  կիսամյակային, | Համապատասխա ն մարդկային, |

15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`180  Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 45  Սոցիալական ծրագրի շահառուների  բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 55%  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ |  |  | տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ  Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին  Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000000  դրամ  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր  պայմաններ | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ  տարվա համեմատ, 0  Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 4% | | | |
| Ծրագիր 1. Գարնանացան գարու և կորնգանի սերմի անվճար տրամադրում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Խթանել հողագործության զարգացմանը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշներ  Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 55%  Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը՝ 63  Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունն  եր և խմբեր,  բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ  ԿԼԻՄԱ ԻՍՏ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ծրագրի շրջանակներում մեկ գլուխ կով ունեցող շահառուների իրազեկում  Յուրաքանչյուր շահառուին 0.20 հա ցանքսի չափաբաժնով գարնանացան գարու և կորնգանի սերմացուի բախշում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Դոնոր կազմակերպության 0 | | | |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 15%  Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 75% | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)  ցուցանիշ  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբ  եր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)  Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1  Աղբահանության ծառայության  մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով), 4-5  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի  Համայնքի բնակիչների | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից,  40 % |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  Համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 500.0 հազ.  դրամ  Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1  Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ բնակչից, 50.0  ՀՀ դրամ  Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1  Աղբատար մեքենաների թիվը 1  Աղբամանների թիվը 0 | | | |

18

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. Ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Քանակը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/  մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| 1. | Ջրագծի ներքին ցանց |  | 1 փ. |  | նորոգման | Ընդ. Բն. |  |
| 2, | Աղացի շենք | 1 | 3-րդ փ. 1 շ. |  | Ենթակա է նորոգման | գյուղատնտես ական |  |
| 3. | Մանկապարտեզի շենք | 1 | 1 փ. 57 շ |  | Ենթակա է նորոգման | վարչական |  |
| 4. | Էլ. Լուսավորության համ. | 1 | 1 փ. |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 5. | Մշակույթի տուն | 1 | 1 փ. 54 շ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 6. | Գյուղապետարանի գույք |  | 1 փ. 54 շ |  | բավարար | վարչական |  |
| 7. | Գրադարան | 1 | 1 փ. 58 շ |  | Ենթակա է հիմնանորոգ ման | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 8. | Գերեզմանատուն | 1 | 1 փ. |  | Ենթակա է  բարեկարգման | Ընդհանուր բնույթի |  |

19

1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները | | | | | |
| Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություննե ր |  | Համայնք-ՔՀՄՀ  համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 32887․0 | 32887.0 | - | - | | - | - |
| Ընդամենը | | 32887.0 | 32887.0 | - | - | | - | - |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | |
| 1. | Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 1000.0 | 1000.0 | - | - | | - | - |
| Ընդամենը | | 1000.0 | 1000.0 | - | - | | - | - |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | | | | | | | | |
| 1. | Լուսակունք համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 800.0 | 800.0 | - | - | | - | - |
| Ընդամենը | | 800.0 | 800.0 | - |  | | - | - |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | |
| 1. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 100.0 | 100.0 | - | - | | - | - |
| 2. | Լուսակունք համայնքում գրադարանների գործունեության ապահովում | 1116.0 | 1116.0 |  |  | |  |  |
| 3. | Հանդիսությունների սրահի գույքի ձ. բ. գույքրհյհֆֆֆփփձեռքբերում | 0 | 0 |  |  | |  |  |
| Ընդամենը | | 1216.0 | 1216.0 | - | - | | - | - |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | | |
| 1. | Լուսակունք համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում | 300.0 | 300.0 | - | - | | - | - |
| Ընդամենը | | 300.0 | 300.0 | - | - | | - | - |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000.0 | 1000  .0 | - | - | | - | - |
| Ընդամենը | | 1000.0 | 1000.0 | - | - | | - | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | | |
| 1. | Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելիքի ձեռք բերում | 0 |  | - | - | | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը | | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | |
| 1. | Լուսակունք համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը | 49.761.500 | 49.761.500 |  |  |  |  |

2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 11 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-  բողոքների թվի նվազում  (%-ով) | 2 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 9 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 1-2 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 32.887.0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 3 կմ |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների  ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 35 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1000.0 |  | 1000.0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, տոննա | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 800.0 | 800.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մարզադաշտերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով  ,% | 40 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,  % | 65 |  |  |  |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 100.0 | 100.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 1 Լուսակունք համայնքում գրադարանների գործունեության ապահովում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գրքային ֆոնդի ծավալը,  կտոր գիրք | 1560 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գրադարաններից օգտվողների թիվը | 110 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 263 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 1.5 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1116.0 | 1116.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններ | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հուշարձանների վիճակը վիճակը, շատ վատ /  վատ / բավարար / լավ /  գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Տարվա ընթացքում իրականացվող մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում և համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը | դրական |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 300․0 | 300․0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում մարզադաշտի գործունեության ապահովում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի տարածքում ֆուտբոլի մարզադաշտերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մարզադաշտի վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մարզադաշտի վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 | 0 |  |  |  |

Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 45 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,  % | 10 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1000.0  0.0 | 1000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալերի ստեղծում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գարնանացան գարու և կորնգանի սերմի անվճար տրամադրում | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 55 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |

26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 | 0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 55 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), օր | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 500.0 | 500.0 |  |  |  |

27