ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2021 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Խաչիկ Խաչատրյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 21․01․2021թ․ -ի թիվ 8-Ն որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

Լուսակունք 2021թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ..................................................................................................................................... 3

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.......................................................... 4

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 7

3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ................................................ 19

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ...................................................................... 20

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ................................................ 21

Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։1

Լուսակունք համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,

սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,

որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները,

պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։ Լուսակունք համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

1 «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Լուսակունքը հանրային ծառայություններ մատուցող, բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող,

բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 17 | 15 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 17.3 | 19.5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 1470 | 1475 |

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |
| --- | --- |
|  | Վերջնական արդյունքի՝ |
| Ոլորտային նպատակ |  |
| Ցուցանիշ | Ելակետայի ն արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայություններիորակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 70 | 75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ- երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 4 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 17.3 | 19.5 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 | 95 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 45 | 50 |
| Բնակիչների բավարարվածությունըհամայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,% | 65 | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, % | 35 | 45 |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ |  1.5 | 2 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 20 | 30 |
| Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, | ոչ | ոչ |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 50 | 55 |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,% | 15 | 20 |
| Հուշարձանների մաքրում և պահպանում | այո | այո |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 8 | 10 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 25 | 35 |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,% | 55 | 60 |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 | 5 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 4 | 6 |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 30 | 50 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 30 | 40 |

6

2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը(հազ. դրամ) |  |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 32887.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 32887.0 | - |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |
| 1. |  Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 1000.0 | դոնոր |
| Ընդամենը |  1000.0.0 |  |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |
| 1. |  Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և պահպանում | 800.0 | համայնքային |
| Ընդամենը |  | - |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |
| 1. | Լուսակունք համայնքում գրադարանի գործունեության ապահովում |  1116.0 | համայնքային |
| 2. | Հանդիսությունների սրահի գույքի ձեռք բերում | 0.0 | համայնքային |
| 3. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 100.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 1216.0.0 | - |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |
| 1. | Լուսակունք համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում  |  300.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 300.0 | - |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000.0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 1000.0 | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |  |  |
| 1. | Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելանյութի ձեռքբերում | 0.0 | ազգաբնակչություն |
| Ընդամենը |  0 | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |
| 1. | Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 500․0 | համայնքային |
| Ընդամենը | 500․0 | - |
| Ընդհանուրը | 49761.500 | 49761.500 |

Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ոլորտային նպատակԲարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիմանվրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 85% Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5% Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռըհամայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 25%  |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշԲնակչությանը մատուցվող հանրայինծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, Համայնքային ծառայողներ | 2021թ. Հունվար դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը |   |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 112. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո5. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղիրականացվող ծրագրերի թիվը` 16. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2%-ով7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումինպատասխանելու միջին ժամանակը, 1-2 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, Համայնքային ծառայողներ | 2021թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում3. Համայնքապետարանի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝32 887.0 հազ. դրամ2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 113. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 14. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 36. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր` 1 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |

9

|  |  |
| --- | --- |
| Ոլորտային նպատակՔաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովելորակյալ ծառայությունների մատուցումը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինությանև կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 50% Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 60% Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, 25% |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Լուսակունք համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 3.2 կմ  Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվըօրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվըօրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համապատասխ անմարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| Միջոցառումներ Լուսակունք համայնքի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Դոնոր կազմակերպությունից նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 0  Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորությանանցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 1 Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 67 Առկա մեկնարկիչների թիվը` 1 |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |

10

|  |  |
| --- | --- |
| Ոլորտային նպատակԲարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհներիերկարությունը, 1,5 կմ Ներհամայնքային երթուղու առկայությունը, ոչ Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 25% |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշ Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20% Տրանսպորտային միջոցների շահագործմանծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային,տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Բարեկարգվել եններհամայնքային ճանապարհները | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Բարեկարգ միջբնակավայրայինճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 10 % Ներհամայնքային նորոգված ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, 3.2 կմ  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

11

|  |  |
| --- | --- |
| Միջոցառումներ Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 800.0 հազար դրամ Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`2 Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, 400 տոննա Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհներիբարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 3 Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ընդգրկված բնակիչների թիվը` 5 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ոլորտային նպատակԱպահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2% |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |
| Ծրագրի նպատակ Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 30% Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջանկյալ արդյունք 1Ակտիվացել է համայնքիմարզական և մշակութային կյանքը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 4 Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 9 Համայնքի ապահովվածությունըմարզադաշտերով և Խաղասրահներով, 20% Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 2 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ |  |  | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 0 հազար դրամ Մարզադաշտերի թիվը 1 Խաղասրահների թիվը՝ 1 |
| Ծրագիր 2․ Լուսակունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում |
| Ծրագրի նպատակ Լուսակունք համայնքում պահել և պահպանել պատմամշակութային օբյեկտները | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Պատմամշակութային արժեքների պահպանում, Մատուցվող մշակութայինծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում, Համայնքի մշակութային արժեքներիպահպանման թիվը, 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

13

|  |  |
| --- | --- |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 100 .0 հազար դրամ, Արցախյան և Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հերոսամարտիկներին նվիված հուշարձան, Համայնքի եկեղեցիներ |
| Ծրագիր 3.Լուսակունք համայնքում գրադարանի գործունեության ապահովում |
| Ծրագրի նպատակ Լուսակունք համայնքում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային,տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Լուսակունք համայնքում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Գրքային ֆոնդի ծավալը, 1560 կտոր գիրք Գրադարաններից օգտվողների թիվը, 150 Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում,263  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Լուսակունք համայնքում գրադարանի գործունեության ապահովում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1116.0 հազար դրամ Գրքային ֆոնդի ծավալը, 1560 կտոր գիրք Գրադարանների թիվը`1  |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |
| Ոլորտային նպատակՀամայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10% Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից,50% |
| Ծրագիր 1. Համայնքի ֆուտբոլի մարզադաշտի գործունեության ապահովում |

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի մարզադաշտի գործունեությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,60%, Տարվա ընթացքում կազմակերպվածմարզական մրցաշարերի թիվը, 4 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Համայնքում ավելացնել է առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Մարզադաշտի և գույքի վիճակը,անբավարար | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ Համայնքում մարզական միջոցառումների կազմակերպում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 300.0 հազար դրամ |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ոլորտային նպատակԹեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 65% |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |
| Ծրագրի նպատակԲարձրացնելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային,տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Բարձրացել է | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Սոցիալական աջակցություն ստացած | Աշխատակազմ, ՄԳկիսամյակային, | Համապատասխա ն մարդկային, |

15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`180 Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 45 Սոցիալական ծրագրի շահառուներիբավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 55% Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ |  |  | տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000000 դրամ Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |
| Ոլորտային նպատակՍտեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավորպայմաններ | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդտարվա համեմատ, 0 Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 4% |
| Ծրագիր 1. Գարնանացան գարու և կորնգանի սերմի անվճար տրամադրում |
| Ծրագրի նպատակ Խթանել հողագործության զարգացմանը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշներ Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 55% Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը՝ 63 Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր,բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ ԿԼԻՄԱ ԻՍՏ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ծրագրի շրջանակներում մեկ գլուխ կով ունեցող շահառուների իրազեկում Յուրաքանչյուր շահառուին 0.20 հա ցանքսի չափաբաժնով գարնանացան գարու և կորնգանի սերմացուի բախշում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Դոնոր կազմակերպության 0 |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| Ոլորտային նպատակՀամայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 15% Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 75% |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի)ցուցանիշՄաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխ ան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1 Աղբահանության ծառայությանմատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով), 4-5 Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի Համայնքի բնակիչների | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համապատասխա ն մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից,40 % |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 500.0 հազ.դրամ Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1 Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ բնակչից, 50.0ՀՀ դրամ Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1 Աղբատար մեքենաների թիվը 1 Աղբամանների թիվը 0 |

18

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. Ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Քանակը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| 1. | Ջրագծի ներքին ցանց |  | 1 փ. |  | նորոգման | Ընդ. Բն. |  |
| 2, | Աղացի շենք | 1 | 3-րդ փ. 1 շ. |  | Ենթակա է նորոգման | գյուղատնտես ական |  |
| 3. | Մանկապարտեզի շենք | 1 | 1 փ. 57 շ |  | Ենթակա է նորոգման | վարչական |  |
| 4. | Էլ. Լուսավորության համ. | 1 | 1 փ. |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 5. | Մշակույթի տուն | 1 | 1 փ. 54 շ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 6. |  Գյուղապետարանի գույք |  | 1 փ. 54 շ |  | բավարար | վարչական |  |
| 7. | Գրադարան  | 1 | 1 փ. 58 շ |  | Ենթակա է հիմնանորոգ ման | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 8. | Գերեզմանատուն | 1 | 1 փ. |  | Ենթակա է բարեկարգման | Ընդհանուր բնույթի |  |

19

1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |
| Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություննե ր |  | Համայնք-ՔՀՄՀհամագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 32887․0 | 32887.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  32887.0 | 32887.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| 1. | Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 1000.0 | 1000.0 | - |  - | - | - |
| Ընդամենը | 1000.0 | 1000.0 | - |  - | - | - |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |
| 1. | Լուսակունք համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում |   800.0 | 800.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 800.0 | 800.0 | - |  | - | - |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| 1. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
| 2. | Լուսակունք համայնքում գրադարանների գործունեության ապահովում | 1116.0 |  1116.0 |  |  |  |  |
| 3. | Հանդիսությունների սրահի գույքի ձ. բ. գույքրհյհֆֆֆփփձեռքբերում | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | 1216.0 | 1216.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |
| 1. | Լուսակունք համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում | 300.0 | 300.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 300.0 | 300.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն |
| 1. | Սուբսիդավորված պարարտանյութերի և վառելիքի ձեռք բերում | 0 |  | - | - | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| 1. | Լուսակունք համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը | 49.761.500 | 49.761.500 |  |  |  |  |

2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

|  |
| --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 11 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում(%-ով) | 2 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 9 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 1-2 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 32.887.0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 3 կմ |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքներիընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 35 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1000.0 |  | 1000.0 |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, տոննա | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 800.0 | 800.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մարզադաշտերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով,% | 40 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,% | 65 |  |  |  |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 100.0 | 100.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1 Լուսակունք համայնքում գրադարանների գործունեության ապահովում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գրքային ֆոնդի ծավալը,կտոր գիրք | 1560 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գրադարաններից օգտվողների թիվը | 110 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 263 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 1.5 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1116.0 | 1116.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Լուսակունք համայնքում հուշարձանների մաքրում և պահպանում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |

24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մուտքային | Համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններ | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հուշարձանների վիճակը վիճակը, շատ վատ /վատ / բավարար / լավ /գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Տարվա ընթացքում իրականացվող մշակութային միջոցառումների պատշաճ իրականացում և համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը | դրական |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 300․0 | 300․0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |
| Ծրագիր 1. Համայնքում մարզադաշտի գործունեության ապահովում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի տարածքում ֆուտբոլի մարզադաշտերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մարզադաշտի վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մարզադաշտի վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 |  0 |  |  |  |

Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն

Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին

25

|  |  |
| --- | --- |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 45 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,% | 10 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1000.00.0 | 1000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալերի ստեղծում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գարնանացան գարու և կորնգանի սերմի անվճար տրամադրում | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 55 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |

26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 | 0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 55 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), օր | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 500.0 | 500.0 |  |  |  |

27