ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 ՎԱՐՍԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

#  2021թ.

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



Կազմել է համայնքի ղեկավար Հուսիկ Սեդրակյանը

 Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2021թ. ապրիլի 28-ի թիվ 2 նիստի թիվ 11 - Ա որոշմամբ

Բովանդակություն

[ՆԵՐԱԾՈԻԹՅՈԻՆ 3](#bookmark3)

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 4
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ

ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 8

1. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈԻՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2021Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ 19
2. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 20](#bookmark11)
3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 21

Ներածություն

ՏԱՊ -ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները:[[1]](#footnote-1)

Վարսեր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով

* Համակարգել համայնքապետարանի տվյալ տարվա անելիքները,
* Սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* Համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները« ԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* Շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով « ԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի « տրամաբանական հենքը,
* Որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-­ի իրականացման ԱԳՊ-ը:

Վարսեր համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1. ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:
2. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական

հենքերը (ըստոլորտների):

1. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը:
2. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը:
3. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

**Համայնքի տեսլականը'**

Համայնքը դարձնել բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք, որտեղ առկա կլինեն զարգացած գյուղատնտեսություն և անասնապահություն, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասը կունենա զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ:

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետայինարժեք | Թիրախայինարժեք |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների րնդհանուր թվի մեջ (%) | 11 | 6 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 27 | 31 |
| Համայնքում հաշվառկած բնակիչների րնդհանուր թիվր (մարդ) | 2034 | 2039 |

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |
| --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի' |
| Ցուցանիշ | Ելակետայինարժեք | Թիրախայինարժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Վարսեր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90 | 96 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը % | 82 | 93 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 27 | 31 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Նպաստել Երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, | այո | այո |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |  |  |  |
| 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպում: | Համագործակցել տարբեր պետական և հանրային կազմակերպությունների հետ արտակարգ իրավիճակների հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով | այո | այո |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, գույքի և ենթակաոուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը, կոմունալ տնտեսության որակյալ ծառայությունների մատուցման ապահովում: | Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռր % | 82 | 91 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 83 | 93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
| Արոտներում խմոցներ տեղադրելու աշխատանքների իրականացում | ՜Առկայություն | 2 | 3 |
| Ո|որտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործմանևպահպանմանծառւպութ|ուններիորակր | Բարեկարգներ համայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 70 |
| Ոլորտ 7.Առևտուրևծառայություններ |  |  |  |
| Աղբահանություն և սանմաքրում | Համայնքի ամբողջ տարածքում աղբահանության իրականացում | 92 | 96 |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվորղ աշխատանքներ |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումր | Համայնքում գործո ղմշակութային խմբակների գործունեություն | Այո | Այո |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
| 2021թ. ոլորտումծրագրերչեննախատեսվում: | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը սպորտի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումր | Համայնքում գործող սպորտային խմբակների գործունեություն | Այո | Այո |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը: | Սոցիալակա նծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 90 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ% | 75 | 90 |
| Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Նպաստե լհամայնքում անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրությանը | Ֆինանսավորել անասնաբույժի աշխատանքը | 100 | 100 |
| Ոլորտ 15.Շրջակամիջավայրիպահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համարհարմարավետ և էկոլոգիապես անվտան գպայմաններ | Կատարվում է աղբահանության, սանիտարական մաքրման, կանաչապատ տարածքների ավելացման աշխատանքներ,  | 92 | 96 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| 2021թ. ոլորտումծրագրերչեննախատեսվում: |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
|  Համայնքի բնակչության կողմից տեղական ինք- նակառավարման գործընթացին ներգրավվածության ավելացում | Համայնքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ հանրային լսումների կազմակերպում | 75 | 85 |

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021թ. Ծրագրերից ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստոլորտների)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրիանվանումը | Ծրագրիարժեքը (հազ. դրամ) |
| 1.  | Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |  |
| 2021թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպում: | 900,0 |
| Ընդամենր | 900,0 |
| 2. | Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |
| Փողոցային լուսավորության կառուցում | 0 |
| Ընդամենր | 0 |
| 3. | Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |
| Արոտներում խմոցներ տեղադրելուաշխատանքների իրականացում | 2 |
| Ընդամենր | 0 |
| 4. | Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |
| 1. Համայնքը սպասարկող ավտոբուսի գործունեության իրականացում
2. Ճանապարհների ընթացիկ վերանորգման աշխատանքներ
3. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում
 | 6816.01500.035090.0 |
| Ընդամենր | 43406.0 |
| 5. | Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |
| 1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում
2. Պատմական հուշարձանի տեղադրում
 | 700.0 |
| Ընդամենը | 700.0 |
| 6. | Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |
| 1. Հուղարկավորության նպաստների տրամադրում
2. Սոցիալապես անապահով անձանց օգնություն
 | 1000.0500.0 |
| Ընդամենը | 1500.0 |
| 7. | Ոլորտ 15.Շրջակամիջավայրիպահպանություն |  |
| Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրմա նաշխատանքների իրականացում | 1200 |
| Ընդամենր | 1200 |
| Ընդհանուրը | 47706.0 |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփնկարագիր | Արդյունքայինցուցանիշներ | Տեղեկատվությանաղբյուրներ | Պատասխանատու | ժամկետ | Ռիսկեր |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Վարսեր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցմանարդյունավետ,մասնագիտացված,նպատակային և թափանցիկ համակարգ | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 95%Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմիցկայացվածորոշումներիթվիտեսակարարկշիռըկայացվածորոշումներիընդհանուրթվիմեջ, 80 %Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 27% |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակաոուցվածքներ ի գործունեության պահպանում |
| **Ծրագրի****նպատակ**Բարելավելբնակչությանըմատուցվողհանրայինծառայություն-ներիորակր | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանըմատուցվողհանրային ծառայությունների որակը' լավ | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | ՀամայնքիՂեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 20%Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 250 օրՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքներ չկա:Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական ևՀեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 95%Աշխատակազմումստացվածմեկդիմումինպատասխանելումիջինժամանակը, 3 օր  |
| Միջոցառումներ1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Կոլեկտիվում լավ մթնոլորտի ապահովում և թիմայինաշխատանքների մեթոդների կիրառում
3. Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում
4. Լավագույն աշխատակիցներին խրախուսումների տրամադրում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված համայնքապետարանի պահպանման ծախսեր՝ 18590.0հազ. դրամ2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվ՝ 11  3. Համայնքապետարանի վարչականշենք և գույք4Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը՝ 65. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://www.varser.am/> |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել արտակարգ իրավիճակներից տուժած բնակիչներին համապատասխան փոխհատուցում ստանալը | **Ոլորտի ազդեցությունը**Արտակարգ իրավիճակներից տուժած բնակիչների համապատասխանփոխ հատուցման ստացումը ՝60տոկոս, ներկայիս 40-ի փոխարեն |
| Ծրագիր 1. Հրդեհներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնածին հրդեհներից տուժածբնակիչների փոխհատուցումը հասցնել կորուստների ռեալ մակարդակին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Կորուստներիփոխհատուցումը հասցնել 80 տոկոսի | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | **Համայնքի****ղեկավար** | **2021թ.** | **Համապատա****սխան****նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն** |
| Ծրագիր 2. Գիշատիչ կենդանիների հարձակումներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում |
| **Ծրագրի նպատակ**Գիշատիչ կենդանիների հարձակումներից տուժած բնակիչների փոխհատուցումը հասցնել կորուստների ռեալ մակարդակին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Կորուստներիփոխհատուցումը հասցնել 80 տոկոսի | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | **Համայնքի****ղեկավար** | **2021թ.** | **Համապատա****սխան****նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն** |
| Ծրագիր 3. Փոթորիկներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում |
| **Ծրագրինպատակ**Փոթորիկներիցտուժած բնակիչների փոխհատուցումը հասցնել կորուստների ռեալ մակարդակին | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Կորուստներիփոխհատուցումըհասցնել 80 տոկոսի | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | **Համայնքի****ղեկավար** | **2021թ.** | **Համապատա****սխան****նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն** |
| **Միջոցառումներ**1. Տեղի ունեցած վնասի գնահատում,
2. Պատճառների բացահայտում,
3. Համապատսխան մարմինների հետ համագործակցություն
 | **Մուտքայինցուցանիշներ**1. Համայնքի բյուջեով նախատսված ֆինանսական միջոցներ՝ 900հազ. դրամ
2. Այ լկառույցների ներգրավում փոխհատուցման գործընթացում
 |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշիեության և կոմունալՏնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումր | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 90% |
| **Ծրագիր 1. Ապահվելհամայնքիփողոցների 98տոկոսիգիշերայինլուսավորությունը** |
| **Ծրագրի****նպատակ**ՎարսերՀամայնքում գիշերայինԼուսավորությամբ ապահովել բոլոր փողոցները | **Ծրագրի ազդեցության(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Վարսեր համայնքի փողոցների տեսակարար կշիռում գիշեարային լուսավորություն ունեցողները հասցնել 100 տոկոսի | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն-ներ | **Համայնքի****ղեկավար** | **2021թ.** | Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսակա ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 10կմԳիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ100%Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5 ժամ | Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**Վարսեր համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում, գիշերային լուսավորություն ունեցող փողոցների ավելացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ** |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |
| **Ոլորտային նպատակ**Վարսեր համայնքի արոտներում տեղադրել խմոցներ խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների համար | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հողօգտագործման ոլորտից՝ 60%  |
| **Ծրագիր 1. Կոոպերատիվի գործունեության միջոցով ապահովել հողերի մշակման մատչելիությունը** |
| **Ծրագրի****նպատակ**Վարսերհամայնքի մշակվող հողատարածք-ների թիվը կրկնապատկել | **Ծրագրի ազդեցության(վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ**Մշակվող հողտարածք-ների ավելաց ման միջոցովԱվելացնել համայնքի բնակչության եկամուտները գյուղատնտեսության բնագավառում | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | **Համայնքի****Ղեկավար,** **Արոտօգտագործող-ների միավորում** | **2021թ.** | Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռ՝ 75 տոկոս |
| **Միջոցառումներ**Սերմացուների և էժան պարարտանյութերի տրամադրում: Տեխնիկայի գների մատչելիություն | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ**Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ չկան |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ**Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 35% |
| **Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, համայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Ծրագրի****նպատակ**Ապահովելհամայնքայինենթակայությանճանապարհնե- րիևինժեներա-կանկառույց-ների սպասարկ-ման,տեղադըր-ման,շահա- գործման ևպահպանմանծառայություններիմատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքիենթակայության գտնվողՃանապարհնե-րի ինժեներա-կանկառույց-ների սպասարկ- ման, տեղադրման, շահագործման ևպահպանմանծառայություն-ների մատուց-ման որակր' լավ | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳկիսամյակային, տարեկանհաշվետվություն-ներ | Համայնքիղեկավար,Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. | Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսականռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը, 4 կմԱշխատանքների իրականացման ժամկետը, 6 ամիսԲարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն րնդհանուրի կազմում, 35 % | Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**Համայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ**Ֆինանսական միջոցներ՝1500.0 հազար դրամՀամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը՝ 2 Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը 60մ խորանարդՀամայնքապետարանից համայնքային ճանապարհներիԲարեկարգմա նաշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների քանակը՝ 2 |
| Ծրագիր2. Տրանսպորտայինծառայություններիմատուցում |
| **Ծրագրի****նպատակ**Ապահովելհամայնքայինպատկանելու- թյան ավտոբուսի անխափան երթևեկությունը անվճար հիմունքներով | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների գնահատականը անվճար երթուղու առկայությանը և սպասարկմանորակին՝լավ | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳկիսամյակային, տարեկանհաշվետվություն-ներ | Համայնքիղեկավար, | 2021թ. | Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Անվճար երթուղու առկայություն |
| **Միջոցառումներ**Համայնքային պատկանելության ավտոբուսի առկայությունը և անխափան երթևեկության ապահովումը | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**Համայնքի բյուջեից տրամադրված ֆինանսական միջոցներ՝ 6816,0 հազար դրամ |
| Ո|որտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Ֆինանսավորել համայնքում թեքվանդոյի խմբակի գործունեությունը |
| **Ծրագրի****նպատակ**ԱպահովելՎարսեր համայնքում պարի և թեքվանդոյի խմբակների գործունեու-թյունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների գնահատականը խմբակների գործունեությանը՝լավ | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳկիսամյակային, տարեկան հաշվետվություներ | Համայնքիղեկավար,Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2021թ. | Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքայինցուցանիշներ**Աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝1Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերիթիվը՝ 0Գրադարանից օգտվողների թիվը՝ 250Բնակիչների՝ բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 81%Գրադարանայինծառայություններիմատուցմանօրերիթիվըտարկաընթացքում, 250 օր |
| **Միջոցառումներ**Մշակութային, մարզական և հոգևորկյանքիբարելավում | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**Ֆինանսական միջոցներ' 700 հազ, դրամ |
| Ոլորտ 12.Սոցիալականպաշտպանություն |
| **Ոլորտայիննպատակ**1. Համայնքի բնակչի մահվան դեպքում հարազատներին տրամադրել հուղարկավորության նպաստ՝ 50000 դրամի չափով
2. Խմելու ջուրը կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգին միացում:
 | Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներՍոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 92% |
| **Ծրագիր 1. Հուղարկավորության նպաստների հատկացում** |
| **Ծրագրի****նպատակ**Օժանդակելհամայնքի բնակիչներին, որպեսզի վերջիններս չկանգնեն ֆինանսականդժվարությունների առաջ | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ** Համայնքի բնակիչների գնահատականը ՝լավ | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳկիսամյակային, տարեկա նհաշվետվություն-ներ | Համայնքիղեկավար,Գլխավորհաշվապահ | 2021թ. | Համապատասխանֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը՝30Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 95% |
| **Միջոցառումներ**Աջակցություն հարազատի կորցրած համայնքի բնակիչներին | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000 հազ. դրամ |
| **Ծրագիր2. Մանկապարտեզի վերաբացում** |
| **Ծրագրի****նպատակ**Ապահովել նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքի իրացումը | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Շահառուների ներգրավվածությունը գործընթացին՝ 85 տոկոս | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳկիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն-ներ | Համայնքիղեկավար,Գլխավորհաշվապահ | 2021թ. | Համապատասխանմարդկային,նյութականև ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Մանկապարտեզի աշխատողների քանակը՝11,Նախակրթարանում տեղերի քանակը՝60,Նախակրթարան հաճախող երեխաների քանակը՝50 |
| **Միջոցառումներ**Իրականացնել աշխատողների ֆինանսավորումը, ինչպես նաև մանկապարտեզի գործունեության համար անհրաժեշտ մյուս բոլոր ֆինանսական և նյութական ծախսերը | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 9000.0 հազ. դրամՀամայնքի խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներում ներգարվված տեխնիկայի քանակը՝ 3 |
| Ո|որտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ  | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիմանվրա) 85%-ով |
| Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |
| **Ծրագրի****նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և սանիտարական առումով անվտանգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր համայնք,Սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններիառկայություն, այո | **Ծրագրի****գնահատման****համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն-ներ | Համայնքիղեկավար,աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. |  Համապատասխանմարդկային,տեխնիկականև ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Աղբահանությա նծառայության մատուցման հաճախականությունը, շաբաթը 1 անգամԾրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարիԽնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 65%Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 90% |
| **Միջոցառումներ**Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր' 1200.0 հազ. դրամԱղբատար մեքենաների թիվը՝ 1 |

Աղյուսակ 5. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2021թ. Ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցենկամծածկագիրը | Զբաղեցրածտարածքը/մակերեսը(մ2) | Վիճակիգնահատում | ԳույքիԿառավար- մանգործա- ռույթԸ | ԱյլԲնութա- գրիչներ |
| 1 | Վարսեր համայնքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ | Վարսեր 1, 7, 8, 2, 3, 9,10, 11, 5, 6 փող. 180սյուն | 10կմ | լավ | Համայնքային |  |
| 2 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Վարսեր 7 փողոց 11շենք | 0.12հա/. 245 քմ | Բավ. | Համայնքային |  |
| 3 | Մշակույթի տուն | Վարսեր 1 փողոց 47 շենք | 0.15հա/ 658 քմ | Բավ | Համայնքային |  |
| 4 | Մանկապարտեզ | Վարսեր 7 փողոց 8 շենք | 0.06հա/ 603 քմ | Հիմնանորոգված | Համայնքային |  |
| 6 | Արարողությունների սրահ | Վարսեր7 փողոց 8/1շենք | 0,24հա/300ք/մ | լավ | Համայնքային |  |

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 6. ՏԱՊ -իֆինանսավորման պլանը' ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրիարժեքը(հազ.դրամ) | Ծրագրիֆինանսավորմանաղբյուրները |
| Համայնքիբյուջե | Պետականբյուջե | ԴոնորԿազմակեր-պություն-նեո | Համայնք-ՔՀՍ՜Համա-գործակցություն | Այլաղբյուրներ |
|  | Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |
|  | 2021թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպում: | 900 | 900 |  |  |  |  |
|  | Ոlորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
|  | Փողոցային լուսավորության կառուցում | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |
|  | Արոտներում խմոցներ տեղադրելու աշխատանքների իրականացում | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
|  | 1. Համայնքը սպասարկող ավտոբուսի գործունեությա նիրականացում
2. Ճանապարհների ընթացիկ վերանորգման աշխատանքներ
3. Համայնքի ճանապարհների կառուցում և հիմնանորոգում
 | 6816,036590,0 | 6816,036590,0 |  |  |  |  |
|  | Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
|  | 1.Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |
|  | 1. Հուղարկավորության նպաստների տրամադրում
 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  | Ոլորտ 15.Շրջակամիջավայրիպահպանություն |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **46506** | **46506** |  |  |  |  |

**Աղյուսակ7.Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ումներառվածծրագրիարդյունքայինցուցանիշներիգնահատմանկարգը**

|  |
| --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակաոուցվածքների գործունեության պահպանում |
| Արդյունքայինցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվր |  | 11 |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 20 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր իօգտագործման մակարդակը, % | 95 |  |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջինժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 18590,0 |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |
| Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | Փոխհատուցման գործընթացին այլ կազմակերպությունների ներգրավվածություն | 60 | 50 |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Ներգրավված աշխատակիցների քանակը | 4 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Փոխհատուցման ծավալները հասցնել իրական կորուստի մակարդկաին | 70 | 60 |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բնակչության գնահատկանը փոխհատուցման մակարդակին | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 900.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| Ծրագիր1. Փողոցային լուսավորության իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | Ոլորտով զբաղվող աշխատակիցների թիվը |  |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն րնդհանուրի մեջ, % | 100 | 100 |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 100 | 100 |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով' ձմռանը, ժամ | 6 | 6 |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | 4 |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2553,0 | 2553,0 |  |  |
| Ոլորտ5. Հողգտագործում |
| Ծրագիր 1. Համայնքային պատկանելության արոտավայրում խմոցների օգտագործում |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | Ոլորտով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 0 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Արոտավայրերում խմոցի տեղադրում | 0 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Կովերի կաթնատվության աճ,  | 1600լ | 1500լ |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Իրականացման ժամկետը, տարի |  |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բնակչության բավարարվածության մակարդակը, տոկոս | 80 |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, համայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային |  Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների քանակը | 10 | 8 |  |  |
|  Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակր | 5 | 4 |  |  |
| Տեղափոխվողհողիևխճիծավալը՝տոննա | 50 | 25 |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 6 | 4 |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն րնդհանուրի կազմում, % | 70 | 30 |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1տարի |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը' շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 36590,0 |  |  |  |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |
| Ծրագիր 1. **Աղբահանություն և սանմաքրում** |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն իրականացնող կազմակերպությունների թիվը  | 1 | 1 |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Աղբահանության պայմանագիր կնքած կազմակերպությունների քանակաը | 8 | 8 |  |  |
| Ելքային(որակական) | Մատուցվող ծառայությունից բավարարվածության մակարդակը | 95 | 90 |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Աղբահանության իրականացման հաճախականությունըԱնգամ/շաբաթ | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող աղբհանության ծառայությունների որակը' շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | գերազանց | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1200 | 1200,0 |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |
| Ծրագիր 1. **Մանկապարտեզի վերաբացում** |
| Արդյունքայինցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | 1. Աշխատակիցների թիվը
2. Երեխաների թիվը
 | 1160 | 1150 |  |  |
| Ելքային(քանակական) | 1. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում
2. Երեխաների նախադպրոցական կրթության իրավունքի իրացում
 | 1180 | 1170 |  |  |
| Ելքային(որակական) | Երեխաների կրթության, ժամանցի, քննի և սնվելու պայմանների առկայություն | 100 | 100 |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Մանկապարտեզի աշխատանքային ժամերը | 5 օր9:00-17:00 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի և պետական բյուջեի միջոցներ | 9000,0 |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվորղ աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Թաեքվանդոյի խմբակի գործունեություն |
| Արդյունքայինցուցանիշներր | 2021թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | 1. Աշխատակիցների թիվը
2. Աշակերտների թիվը
 |  | 1.2. |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Պրոֆեսիոնալ մարզիկ դարձող երեխաների թիվը | 0 | 0 |  |  |
| Ելքային(որակական) | Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի հանդեպ բնակիչների հետաքրքվածության աճը | 60 | 40 |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Թաեքվանդոյի ուսուցման խմբակի գործունեությունը | 12 ամիս | 7 ամիս |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող թաեքվանդոյի ուուցման ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | գերազանց | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 700,0 |  |  |  |
| Ոլորտ 12.Սոցիալականպաշտպանություն |
| Ծրագիր1. **Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում** |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | 2020թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքր | Փաստ.արժեքր | Շեղումը | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | 24 ժամյա խմելու ջրով ապահովված տննտեսությունների թիվը | 396 | 318 |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Համայնքի բնակչության ապահովվածությունը 24 ժամյա խմելու ջրով % | 85 | 80 |  |  |
| Ելքային(որակական) | Համայնքի բնակչության ապահովվածությունը մաքուր խմելու ջրով % | 85 | 80 |  |  |
| Ելքային(Ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման տևողությունը | միշտ |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բնակչության կողմից օգտագործվող խմելու ջրի որակը' շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց | Բավա-րար |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջեի և համայնքի բյուջեի միջոցներ | 0 | 0 |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)