ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

ՎԱՐՍԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

# 2021թ.

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



Կազմել է համայնքի ղեկավար Հուսիկ Սեդրակյանը

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2021թ. ապրիլի 28-ի թիվ 2 նիստի թիվ 11 - Ա որոշմամբ

Բովանդակություն

[ՆԵՐԱԾՈԻԹՅՈԻՆ 3](#bookmark3)

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 4
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ

ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 8

1. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈԻՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2021Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ 19
2. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 20](#bookmark11)
3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 21

Ներածություն

ՏԱՊ -ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները:[[1]](#footnote-1)

Վարսեր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով

* Համակարգել համայնքապետարանի տվյալ տարվա անելիքները,
* Սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* Համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները« ԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* Շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով « ԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի « տրամաբանական հենքը,
* Որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-­ի իրականացման ԱԳՊ-ը:

Վարսեր համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1. ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:
2. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական

հենքերը (ըստոլորտների):

1. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը:
2. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը:
3. րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

**Համայնքի տեսլականը'**

Համայնքը դարձնել բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք, որտեղ առկա կլինեն զարգացած գյուղատնտեսություն և անասնապահություն, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասը կունենա զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ:

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային  արժեք |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների րնդհանուր թվի մեջ (%) | 11 | 6 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 27 | 31 |
| Համայնքում հաշվառկած բնակիչների րնդհանուր թիվր (մարդ) | 2034 | 2039 |

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի' | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետ  ային  արժեք | Թիրախ  ային  արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Վարսեր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90 | 96 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը % | 82 | 93 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 27 | 31 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Նպաստել Երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, | այո | այո |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |  |  |  |
| 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպում: | Համագործակցել տարբեր պետական և հանրային կազմակերպությունների հետ արտակարգ իրավիճակների հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով | այո | այո |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, գույքի և ենթակաոուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը, կոմունալ տնտեսության որակյալ ծառայությունների մատուցման ապահովում: | Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռր % | 82 | 91 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 83 | 93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
| Արոտներում խմոցներ տեղադրելու աշխատանքների իրականացում | ՜Առկայություն | 2 | 3 |
| Ո|որտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործմանևպահպանմանծառւպութ|ուններիորակր | Բարեկարգներ համայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 70 |
| Ոլորտ 7.Առևտուրևծառայություններ |  |  |  |
| Աղբահանություն և սանմաքրում | Համայնքի ամբողջ տարածքում աղբահանության իրականացում | 92 | 96 |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվորղ աշխատանքներ |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումր | Համայնքում գործո ղմշակութային խմբակների գործունեություն | Այո | Այո |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
| 2021թ. ոլորտումծրագրերչեննախատեսվում: | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը սպորտի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումր | Համայնքում գործող սպորտային խմբակների գործունեություն | Այո | Այո |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը: | Սոցիալակա նծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 90 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ% | 75 | 90 |
| Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Նպաստե լհամայնքում անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրությանը | Ֆինանսավորել անասնաբույժի աշխատանքը | 100 | 100 |
| Ոլորտ 15.Շրջակամիջավայրիպահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համարհարմարավետ և էկոլոգիապես անվտան գպայմաններ | Կատարվում է աղբահանության, սանիտարական մաքրման, կանաչապատ տարածքների ավելացման աշխատանքներ, | 92 | 96 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| 2021թ. ոլորտումծրագրերչեննախատեսվում: |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
| Համայնքի բնակչության կողմից տեղական ինք- նակառավարման գործընթացին ներգրավվածության ավելացում | Համայնքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ հանրային լսումների կազմակերպում | 75 | 85 |

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021թ. Ծրագրերից ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստոլորտների)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրիանվանումը | Ծրագրիարժեքը (հազ. դրամ) |
| 1. | Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում |  |
| 2021թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպում: | | 900,0 |
| Ընդամենր | | 900,0 |
| 2. | Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |
| Փողոցային լուսավորության կառուցում | | 0 |
| Ընդամենր | | 0 |
| 3. | Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |
| Արոտներում խմոցներ տեղադրելուաշխատանքների իրականացում | | 2 |
| Ընդամենր | | 0 |
| 4. | Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |
| 1. Համայնքը սպասարկող ավտոբուսի գործունեության իրականացում 2. Ճանապարհների ընթացիկ վերանորգման աշխատանքներ 3. Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում | | 6816.0  1500.0  35090.0 |
| Ընդամենր | | 43406.0 |
| 5. | Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |
| 1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում 2. Պատմական հուշարձանի տեղադրում | | 700.0 |
| Ընդամենը | | 700.0 |
| 6. | Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |
| 1. Հուղարկավորության նպաստների տրամադրում 2. Սոցիալապես անապահով անձանց օգնություն | | 1000.0  500.0 |
| Ընդամենը | | 1500.0 |
| 7. | Ոլորտ 15.Շրջակամիջավայրիպահպանություն |  |
| Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրմա նաշխատանքների իրականացում | | 1200 |
| Ընդամենր | | 1200 |
| Ընդհանուրը | | 47706.0 |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ  նկարագիր | Արդյունքային  ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության  աղբյուրներ | | | Պատասխա  նատու | | | ժամկետ | | | | Ռիսկեր | | | |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Վարսեր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման  արդյունավետ,մասնագիտացված,  նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 95%  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմիցկայացվածորոշումներիթվիտեսակարարկշիռըկայացվածորոշումներիընդհանուրթվիմեջ, 80 %  Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 27% | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակաոուցվածքներ ի գործունեության պահպանում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը  մատուցվող  հանրային  ծառայություն-ների  որակր | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանըմատուցվողհանրային ծառայությունների որակը' լավ | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի  Ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | | 2021  թ. | | | | Համապատասխան  մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 20%  Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 250 օր  ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքներ չկա:Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և  Հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 95%  Աշխատակազմումստացվածմեկդիմումինպատասխանելումիջինժամանակը, 3 օր | | | | | |
| Միջոցառումներ   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Կոլեկտիվում լավ մթնոլորտի ապահովում և թիմայինաշխատանքների մեթոդների կիրառում 3. Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում 4. Լավագույն աշխատակիցներին խրախուսումների տրամադրում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված համայնքապետարանի պահպանման ծախսեր՝ 18590.0հազ. դրամ  2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվ՝ 11  3. Համայնքապետարանի վարչականշենք և գույք  4Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը՝ 6  5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://www.varser.am/> | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել արտակարգ իրավիճակներից տուժած բնակիչներին համապատասխան փոխհատուցում ստանալը | | | **Ոլորտի ազդեցությունը**  Արտակարգ իրավիճակներից տուժած բնակիչների համապատասխանփոխ հատուցման ստացումը ՝60տոկոս, ներկայիս 40-ի փոխարեն | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Հրդեհներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնածին հրդեհներից տուժածբնակիչների փոխհատուցումը հասցնել կորուստների ռեալ մակարդակին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կորուստներիփոխհատուցումը հասցնել 80 տոկոսի | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | **Համայնքի**  **ղեկավար** | | **2021թ.** | | | | **Համապատա**  **սխան**  **նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն** | | | | |
| Ծրագիր 2. Գիշատիչ կենդանիների հարձակումներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Գիշատիչ կենդանիների հարձակումներից տուժած բնակիչների փոխհատուցումը հասցնել կորուստների ռեալ մակարդակին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Կորուստներիփոխհատուցումը հասցնել 80 տոկոսի | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | **Համայնքի**  **ղեկավար** | | **2021թ.** | | | | **Համապատա**  **սխան**  **նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն** | | | | |
| Ծրագիր 3. Փոթորիկներից տուժած բնակիչների փոխհատուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ**  Փոթորիկներիցտուժած բնակիչների փոխհատուցումը հասցնել կորուստների ռեալ մակարդակին | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Կորուստներիփոխհատուցումըհասցնել 80 տոկոսի | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | **Համայնքի**  **ղեկավար** | | **2021թ.** | | | | **Համապատա**  **սխան**  **նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն** | | | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Տեղի ունեցած վնասի գնահատում, 2. Պատճառների բացահայտում, 3. Համապատսխան մարմինների հետ համագործակցություն | | | **Մուտքայինցուցանիշներ**   1. Համայնքի բյուջեով նախատսված ֆինանսական միջոցներ՝ 900հազ. դրամ 2. Այ լկառույցների ներգրավում փոխհատուցման գործընթացում | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշիեության և կոմունալ  Տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումր | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 90% | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ապահվելհամայնքիփողոցների 98տոկոսիգիշերայինլուսավորությունը** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Վարսեր  Համայնքում գիշերային  Լուսավորությամբ ապահովել բոլոր փողոցները | **Ծրագրի ազդեցության(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Վարսեր համայնքի փողոցների տեսակարար կշիռում գիշեարային լուսավորություն ունեցողները հասցնել 100 տոկոսի | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն-ներ | | | **Համայնքի**  **ղեկավար** | | | | | | **2021թ.** | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսակա ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 10կմ  Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ100%  Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5 ժամ | | | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**  Վարսեր համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում, գիշերային լուսավորություն ունեցող փողոցների ավելացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ** | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Վարսեր համայնքի արոտներում տեղադրել խմոցներ խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների համար | | | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հողօգտագործման ոլորտից՝ 60% | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Կոոպերատիվի գործունեության միջոցով ապահովել հողերի մշակման մատչելիությունը** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Վարսեր  համայնքի մշակվող հողատարածք-ների թիվը կրկնապատկել | **Ծրագրի ազդեցության(վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ**  Մշակվող հողտարածք-ների ավելաց ման միջոցով  Ավելացնել համայնքի բնակչության եկամուտները գյուղատնտեսության բնագավառում | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | **Համայնքի**  **Ղեկավար,**  **Արոտօգտագործող-ների միավորում** | | | | | **2021թ.** | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռ՝ 75 տոկոս | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Սերմացուների և էժան պարարտանյութերի տրամադրում: Տեխնիկայի գների մատչելիություն | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ**  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ չկան | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ**  Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 35% | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, համայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Ապահովել  համայնքային  ենթակայության  ճանապարհնե- րիևինժեներա-կանկառույց-ների սպասարկ-ման,տեղադըր-ման,շահա- գործման և  պահպանման  ծառայություն  ների  մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքիենթակայության գտնվող  Ճանապարհնե-րի ինժեներա-կանկառույց-ների սպասարկ- ման, տեղադրման, շահագործման և  պահպանմանծառայություն-ների մատուց-ման որակր' լավ | | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳկիսամյակային, տարեկանհաշվետվություն-ներ | | Համայնքի  ղեկավար,  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | 2021թ. | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսականռեսուրսների առկայություն | |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը, 4 կմ  Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 6 ամիս  Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն րնդհանուրի կազմում, 35 % | | | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**  Համայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | | | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ**  Ֆինանսական միջոցներ՝1500.0 հազար դրամ  Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը՝ 2  Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը 60մ խորանարդ  Համայնքապետարանից համայնքային ճանապարհների  Բարեկարգմա նաշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների քանակը՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր2. Տրանսպորտայինծառայություններիմատուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Ապահովել  համայնքային  պատկանելու- թյան ավտոբուսի անխափան երթևեկությունը անվճար հիմունքներով | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների գնահատականը անվճար երթուղու առկայությանը և սպասարկմանորակին՝լավ | | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳկիսամյակային, տարեկանհաշվետվություն-ներ | | Համայնքի  ղեկավար, | | | | | 2021թ. | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Անվճար երթուղու առկայություն | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Համայնքային պատկանելության ավտոբուսի առկայությունը և անխափան երթևեկության ապահովումը | | | | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեից տրամադրված ֆինանսական միջոցներ՝ 6816,0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ո|որտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Ֆինանսավորել համայնքում թեքվանդոյի խմբակի գործունեությունը | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Ապահովել  Վարսեր համայնքում պարի և թեքվանդոյի խմբակների գործունեու-թյունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների գնահատականը խմբակների գործունեությանը՝լավ | | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳկիսամյակային, տարեկան հաշվետվություներ | | Համայնքի  ղեկավար,Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | 2021թ. | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Ելքայինցուցանիշներ**  Աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝1  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերիթիվը՝ 0  Գրադարանից օգտվողների թիվը՝ 250  Բնակիչների՝ բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 81%  Գրադարանայինծառայություններիմատուցմանօրերիթիվըտարկաընթացքում, 250 օր | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Մշակութային, մարզական և հոգևորկյանքիբարելավում | | | | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  Ֆինանսական միջոցներ' 700 հազ, դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 12.Սոցիալականպաշտպանություն | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտայիննպատակ**   1. Համայնքի բնակչի մահվան դեպքում հարազատներին տրամադրել հուղարկավորության նպաստ՝ 50000 դրամի չափով 2. Խմելու ջուրը կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգին միացում: | | | | Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշներ  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 92% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հուղարկավորության նպաստների հատկացում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Օժանդակելհամայնքի բնակիչներին, որպեսզի վերջիններս չկանգնեն ֆինանսականդժվարությունների առաջ | | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների գնահատականը ՝լավ | | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳկիսամյակային, տարեկա նհաշվետվություն-ներ | Համայնքի  ղեկավար,Գլխավորհաշվապահ | | | | | 2021թ. | | | | Համապատա  սխան  ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը՝30  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 95% | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Աջակցություն հարազատի կորցրած համայնքի բնակիչներին | | | | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր2. Մանկապարտեզի վերաբացում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Ապահովել նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքի իրացումը | | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Շահառուների ներգրավվածությունը գործընթացին՝ 85 տոկոս | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳկիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն-ներ | | Համայնքի  ղեկավար,Գլխավորհաշվապահ | | | | | 2021թ. | | | | Համապատա  սխան  մարդկային,  նյութական  և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Մանկապարտեզի աշխատողների քանակը՝11,  Նախակրթարանում տեղերի քանակը՝60,  Նախակրթարան հաճախող երեխաների քանակը՝50 | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Իրականացնել աշխատողների ֆինանսավորումը, ինչպես նաև մանկապարտեզի գործունեության համար անհրաժեշտ մյուս բոլոր ֆինանսական և նյութական ծախսերը | | | | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 9000.0 հազ. դրամ  Համայնքի խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներում ներգարվված տեխնիկայի քանակը՝ 3 | | | | | | | | | | | | |
| Ո|որտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիմանվրա) 85%-ով | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի**  **նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և սանիտարական առումով անվտանգ | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր համայնք,  Սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններիառկայություն, այո | | **Ծրագրի**  **գնահատման**  **համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն-ներ | | Համայնքի  ղեկավար,  աշխատակազմի քարտուղար | | | | | 2021թ. | | | | Համապատասխան  մարդկային,  տեխնիկական  և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Աղբահանությա նծառայության մատուցման հաճախականությունը, շաբաթը 1 անգամ  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի  Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 65%  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 90% | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր' 1200.0 հազ. դրամ  Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 1 | | | | | | | | | | | | |

Աղյուսակ 5. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2021թ. Ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն  կամ  ծածկագիրը | Զբաղեցրած  տարածքը/  մակերեսը  (մ2) | Վիճակիգնահատում | Գույքի  Կառավար- մանգործա- ռույթԸ | Այլ  Բնութա- գրիչներ |
| 1 | Վարսեր համայնքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ | Վարսեր 1, 7, 8, 2, 3, 9,10, 11, 5, 6 փող. 180սյուն | 10կմ | լավ | Համայնքային |  |
| 2 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Վարսեր 7 փողոց 11շենք | 0.12հա/. 245 քմ | Բավ. | Համայնքային |  |
| 3 | Մշակույթի տուն | Վարսեր 1 փողոց 47 շենք | 0.15հա/ 658 քմ | Բավ | Համայնքային |  |
| 4 | Մանկապարտեզ | Վարսեր 7 փողոց 8 շենք | 0.06հա/ 603 քմ | Հիմնանորոգված | Համայնքային |  |
| 6 | Արարողությունների սրահ | Վարսեր7 փողոց 8/1շենք | 0,24հա/300ք/մ | լավ | Համայնքային |  |

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 6. ՏԱՊ -իֆինանսավորման պլանը' ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի  արժեքը  (հազ.  դրամ) | Ծրագրիֆինանսավորմանաղբյուրները | | | | | | | | | | |
| Համայնքիբյուջե | Պետականբյուջե | | | Դոնոր  Կազմակեր-պություն-նեո | | | Համայնք-ՔՀՍ՜Համա-գործակցություն | | | Այլաղբյուրներ |
|  | Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կազմակերպում: | 900 | 900 |  | | | |  | |  | |  | |
|  | Ոlորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | | | |
|  | Փողոցային լուսավորության կառուցում | 0 | 0 |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | | | | | | | | |
|  | Արոտներում խմոցներ տեղադրելու աշխատանքների իրականացում | 0 | 0 |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Համայնքը սպասարկող ավտոբուսի գործունեությա նիրականացում 2. Ճանապարհների ընթացիկ վերանորգման աշխատանքներ 3. Համայնքի ճանապարհների կառուցում և հիմնանորոգում | 6816,0  36590,0 | 6816,0  36590,0 | | |  |  | | |  | |  | |
|  | Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում |  |  |  | | | | |  |  |  | | |
|  | Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Հուղարկավորության նպաստների տրամադրում | 1000 | 1000 | |  | | | |  |  |  | | |
|  | Ոլորտ 15.Շրջակամիջավայրիպահպանություն | | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 1200 | 1200 | |  | | | |  |  |  | | |
|  | **Ընդամենը** | **46506** | **46506** | |  | | | |  |  |  | | |

**Աղյուսակ7.Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ումներառվածծրագրիարդյունքայինցուցանիշներիգնահատմանկարգը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակաոուցվածքների գործունեության պահպանում | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքայինցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | | | Թիրախ  արժեքր | | | Փաստ.  արժեքր | | | | Շեղումը | | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվր | | |  | | | 11 | | | |  | |  |
| Ելքային  (քանակական) | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | | | 20 | | |  | | | |  | |  |
| Ելքային  (որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր իօգտագործման մակարդակը, % | | | 95 | | |  | | | |  | |  |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջինժամանակը, օր | | | 3 | | |  | | | |  | |  |
| Վերջնական  արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | | |  | |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | 18590,0 | | |  | | | |  | |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և ՔՊ կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | Թիրախ  արժեքր | | Փաստ.  արժեքր | | | Շեղումը | | | | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | | | Փոխհատուցման գործընթացին այլ կազմակերպությունների ներգրավվածություն | 60 | | 50 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (քանակական) | | | Ներգրավված աշխատակիցների քանակը | 4 | |  | | |  | | | |  |
| Ելքային  (որակական) | | | Փոխհատուցման ծավալները հասցնել իրական կորուստի մակարդկաին | 70 | | 60 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | | |  | | | |  |
| Վերջնական  արդյունքի | | | Բնակչության գնահատկանը փոխհատուցման մակարդակին | լավ | |  | | |  | | | |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 900.0 | |  | | |  | | | |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր1. Փողոցային լուսավորության իրականացում | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | Թիրախ  արժեքր | | Փաստ.  արժեքր | | | Շեղումը | | | | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | | | Ոլորտով զբաղվող աշխատակիցների թիվը |  | |  | | |  | | | |  |
| Ելքային  (քանակական) | | | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն րնդհանուրի մեջ, % | 100 | | 100 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (որակական) | | | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 100 | | 100 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով' ձմռանը, ժամ | 6 | | 6 | | |  | | | |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | | 4 | | |  | | | |  |
| Վերջնական  արդյունքի | | | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | | լավ | | |  | | | |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2553,0 | | 2553,0 | | |  | | | |  |
| Ոլորտ5. Հողգտագործում | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքային պատկանելության արոտավայրում խմոցների օգտագործում | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | Թիրախ  արժեքր | | Փաստ.  արժեքր | | | Շեղումը | | | | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | | | Ոլորտով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 0 | |  | | |  | | | |  |
| Ելքային  (քանակական) | | | Արոտավայրերում խմոցի տեղադրում | 0 | |  | | |  | | | |  |
| Ելքային  (որակական) | | | Կովերի կաթնատվության աճ, | 1600լ | | 1500լ | | |  | | | |  |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | | Իրականացման ժամկետը, տարի |  | |  | | |  | | | |  |
| Վերջնական  արդյունքի | | | Բնակչության բավարարվածության մակարդակը, տոկոս | 80 | |  | | |  | | | |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, համայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | Թիրախ  արժեքր | | Փաստ.  արժեքր | | | Շեղումը | | | | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | | | Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների քանակը | 10 | | 8 | | |  | | | |  |
| Համայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակր | 5 | | 4 | | |  | | | |  |
| Տեղափոխվողհողիևխճիծավալը՝տոննա | 50 | | 25 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (քանակական) | | | Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 6 | | 4 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (որակական) | | | Բարեկարգ համայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն րնդհանուրի կազմում, % | 70 | | 30 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1  տարի | |  | | |  | | | |  |
| Վերջնական  արդյունքի | | | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը' շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | |  | | |  | | | |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 36590,0 | |  | | |  | | | |  |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. **Աղբահանություն և սանմաքրում** | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | Թիրախ  արժեքր | | Փաստ.  արժեքր | | | Շեղումը | | | | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | | | Աղբահանություն իրականացնող կազմակերպությունների թիվը | 1 | | 1 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (քանակական) | | | Աղբահանության պայմանագիր կնքած կազմակերպությունների քանակաը | 8 | | 8 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (որակական) | | | Մատուցվող ծառայությունից բավարարվածության մակարդակը | 95 | | 90 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | | Աղբահանության իրականացման հաճախականությունը  Անգամ/շաբաթ | 1 | | 1 | | |  | | | |  |
| Վերջնական  արդյունքի | | | Բնակչությանը մատուցվող աղբհանության ծառայությունների որակը' շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | գերազանց | | լավ | | |  | | | |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | Ֆինանսավորման աղբյուրը համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1200 | | 1200,0 | | |  | | | |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. **Մանկապարտեզի վերաբացում** | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքայինցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | Թիրախ  արժեքր | | Փաստ.  արժեքր | | | Շեղումը | | | | Մեկնաբա-նություն |
| Մուտքային | | | 1. Աշխատակիցների թիվը 2. Երեխաների թիվը | 11  60 | | 11  50 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (քանակական) | | | 1. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում 2. Երեխաների նախադպրոցական կրթության իրավունքի իրացում | 11  80 | | 11  70 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (որակական) | | | Երեխաների կրթության, ժամանցի, քննի և սնվելու պայմանների առկայություն | 100 | | 100 | | |  | | | |  |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | | Մանկապարտեզի աշխատանքային ժամերը | 5 օր  9:00-  17:00 | |  | | |  | | | |  |
| Վերջնական  արդյունքի | | | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | գերազանց | |  | | |  | | | |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի և պետական բյուջեի միջոցներ | 9000,0 | |  | | |  | | | |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվորղ աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Թաեքվանդոյի խմբակի գործունեություն | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքայինցուցանիշներր | | | | 2021թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | Անվանումը | | Թիրախ  արժեքր | Փաստ.  արժեքր | | | | | Շեղումը | | Մեկնաբա-նություն | |
| Մուտքային | | 1. Աշխատակիցների թիվը 2. Աշակերտների թիվը | |  | 1.  2. | | | | |  | |  | |
| Ելքային  (քանակական) | | Պրոֆեսիոնալ մարզիկ դարձող երեխաների թիվը | | 0 | 0 | | | | |  | |  | |
| Ելքային  (որակական) | | Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի հանդեպ բնակիչների հետաքրքվածության աճը | | 60 | 40 | | | | |  | |  | |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | Թաեքվանդոյի ուսուցման խմբակի գործունեությունը | | 12 ամիս | 7 ամիս | | | | |  | |  | |
| Վերջնական  արդյունքի | | Բնակչությանը մատուցվող թաեքվանդոյի ուուցման ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բակարար, լավ, գերազանց | | գերազանց | լավ | | | | |  | |  | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | 700,0 |  | | | | |  | |  | |
| Ոլորտ 12.Սոցիալականպաշտպանություն | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր1. **Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում** | | | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշներր | | | | 2020թ. տարեկան | | | | | | | | | |
| Տեսակը | | Անվանումը | | Թիրախ  արժեքր | Փաստ.  արժեքր | | | Շեղումը | | | | Մեկնաբա-նություն | |
| Մուտքային | | 24 ժամյա խմելու ջրով ապահովված տննտեսությունների թիվը | | 396 | 318 | | |  | | | |  | |
| Ելքային  (քանակական) | | Համայնքի բնակչության ապահովվածությունը 24 ժամյա խմելու ջրով % | | 85 | 80 | | |  | | | |  | |
| Ելքային  (որակական) | | Համայնքի բնակչության ապահովվածությունը մաքուր խմելու ջրով % | | 85 | 80 | | |  | | | |  | |
| Ելքային  (Ժամկետայնության) | | Ծրագրի իրականացման տևողությունը | | միշտ |  | | |  | | | |  | |
| Վերջնական  արդյունքի | | Բնակչության կողմից օգտագործվող խմելու ջրի որակը' շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | գերազանց | Բավա-րար | | |  | | | |  | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջեի և համայնքի բյուջեի միջոցներ | | 0 | 0 | | |  | | | |  | |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)